## Plan1
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBRA: | ILUMINAÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL
LOCAL: | ÁREA INDUSTRIAL
MUNICÍPIO: | BOM JESUS DO OESTE / SC
ÍTEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR DOS SERVIÇOS (R$) | PESO |  |  | SERVIÇOS A EXECUTAR (%)
|  |  |  | MÊS 1 |  | MÊS 2 |  | MÊS 3 |  | MÊS 4 |  | MÊS 5 |  | MÊS 6 |  | MÊS 7 |  | MÊS 8 |  | MÊS 9 |  | MÊS 10 |  | mês 1 |  | mês 2 |  | mês 3 |  | mês 4 |  | mês 5 |  | mês 6 |  | mês 7 |  | mês 8 |  | mês 9 |  | mês 10
|  |  |  | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum.
1 | Ramal de entrada de energia | 3681.99 | 9.373% | 100 | 100 | [18 empty] | 0.09373 | 0.09373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Instalações Campo | 12470.31 | 31.74% | 50 | 50 | 50 | 100 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.15872 | 0.15872 | 0.15872 | 0.31745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Instalações Praça | 17905.8 | 45.58% |  |  | 50 | 50 | 50 | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.22791 | 0.22791 | 0.22791 | 0.45582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Instalações Campo de Areia | 5224.86 | 13.3% |  |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13301 | 0.13301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL SIMPLES (%) |  | 39282.96 | 100% | 25.2454 |  | 38.6632 |  | 36.0914 |  | 0 | [13 empty] | 0.25245 | 0.25245 | 0.38663 | 0.54536 | 0.36091 | 0.58882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL SIMPLES (R$) |  |  |  | 9917.145 |  | 15188.055 |  | 14177.76 |  | 0 | [13 empty] | 25.2454 | 25.2454 | 38.6632 | 54.5356 | 36.0914 | 58.8822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL ACUMULADO (%) |  |  |  | 25.2454 |  | 63.9086 |  | 100 |  | 0
TOTAL ACUMULADO (R$) |  |  |  | 9917.145 |  | 25105.2 |  | 39282.96 |  | 0
Bom Jesus do Oeste (SC), Março de 2017.
_____________________________________________
Glauber Sartori Gandolfi
Engenheiro Eletricista – CREA/SC 103070-7
AMERIOS (Associação dos Municípios do Entre Rios)