## A2
PLANILHA A 2
PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - MODELO
MUNICÍPIO: Bom Jesus do Oeste | [11 empty] | FOLHA No 01
PROJETO: Terraplenagem, Drenagem Pluvial, Meio Fio, Sinalização e Calçamento
LOCALIZAÇÃO: Várias Ruas Perímetro Urbano | [11 empty] | DATA 28/03/2014
Data de referência dos custos: Sinapi Fevereiro/2014 |  |  |  |  | Periodicidade das Etapas: 5 Meses
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERÍODO | [9 empty] | TOTAL
|  | Etapa 01 |  | Etapa 02 |  | Etapa 03 |  | Etapa 04 |  | Etapa 05
|  | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | %
1 | PLACA - CONVÊNIO | 1134.73 | 100 | [8 empty] | 1134.73 | 100
2 | TERRAPLENAGEM | 4528.95 | 33 | 4528.95 | 33 | 4666.2 | 34 |  |  |  |  | 13724.1 | 100
3 | DRENAGEM PLUVIAL | 23694.5 | 33 | 23694.5 | 33 | 24412.49 | 34 |  |  |  |  | 71801.49 | 100
4 | REFORMA BOCA DE LOBO | 1289.73 | 100 | [8 empty] | 1289.73 | 100
5 | REMOÇÃO | 7912.08 | 100 | [8 empty] | 7912.08 | 100
6 | PAVIMENTAÇÃO | 56245.16 | 10 | 126551.62 | 22.5 | 126551.62 | 22.5 | 126551.62 | 22.5 | 126551.62 | 22.5 | 562451.64 | 100
7 | SINALIZAÇÃO | [8 empty] | 8931.34 | 100 | 8931.34 | 100
8 | RELOCAR OU REMOVER PLACAS | [8 empty] | 18.2 | 100 | 18.2 | 100
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
TOTAL NO MÊS (SIMPLES) |  | 94805.15 | 14.2081 | 154775.07 | 23.1955 | 155630.31 | 23.3237 | 126551.62 | 18.9658 | 135501.16 | 20.307 | 667263.29 | 100
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO) |  | 94805.15 | 14.2081 | 249580.22 | 37.4036 | 405210.53 | 60.7272 | 531762.15 | 79.693 | 667263.29 | 100
DATA DO ORÇAMENTO: 28/03/2014 |  | NOME E Nº CREA(OU CAU) DO RESPONSÁVEL TÉCNICO: Márcia Carla Klamt Vemdrame CREA/SC 040.383-2 | [8 empty] | ASSINATURA:
1 - Para obras e serviços de engenharia poderão ser previstas ATÉ 5 (cinco) etapas para execução do cronograma e desembolso.
2 - Deve-se incluir quantas linhas forem necessárias.