## A2
PLANILHA A 2
PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - MODELO
MUNICÍPIO: Bom Jesus do Oeste | [11 empty] | FOLHA No 01
PROJETO: Terraplenagem, Drenagem Pluvial, Meio Fio, Sinalização e Calçamento
LOCALIZAÇÃO: Av. 29 de Novembro - Trecho II | [11 empty] | DATA 28/03/2014
Data de referência dos custos: Sinapi Fevereiro/2014 |  |  |  |  | Periodicidade das Etapas: 5 Meses
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERÍODO | [9 empty] | TOTAL
|  | Etapa 01 |  | Etapa 02 |  | Etapa 03 |  | Etapa 04 |  | Etapa 05
|  | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | %
1 | PLACA - CONVÊNIO | 1134.73 | 100 | [8 empty] | 1134.73 | 100
2 | TERRAPLENAGEM | 963.1 | 33 | 963.1 | 33 | 992.29 | 34 |  |  |  |  | 2918.49 | 100
3 | DRENAGEM PLUVIAL | 2557.39 | 33 | 2557.39 | 33 | 2634.89 | 34 |  |  |  |  | 7749.67 | 100
4 | REFORMA BOCA DE LOBO | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
5 | REMOÇÃO | 2767.6 | 100 | [8 empty] | 2767.6 | 100
6 | PAVIMENTAÇÃO | 12039.62 | 10 | 27089.1 | 22.5 | 27089.1 | 22.5 | 27089.1 | 22.5 | 27089.1 | 22.5 | 120396.02 | 100
7 | SINALIZAÇÃO | [8 empty] | 1623.88 | 100 | 1623.88 | 100
8 | RELOCAR OU REMOVER PLACAS | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
TOTAL NO MÊS (SIMPLES) |  | 19462.44 | 14.2488 | 30609.59 | 22.4098 | 30716.28 | 22.4879 | 27089.1 | 19.8324 | 28712.98 | 21.0212 | 136590.39 | 100
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO) |  | 19462.44 | 14.2488 | 50072.03 | 36.6585 | 80788.31 | 59.1464 | 107877.41 | 78.9788 | 136590.37 | 100
DATA DO ORÇAMENTO: 28/03/2014 |  | NOME E Nº CREA(OU CAU) DO RESPONSÁVEL TÉCNICO: Márcia Carla Klamt Vemdrame CREA/SC 040.383-2 | [8 empty] | ASSINATURA:
1 - Para obras e serviços de engenharia poderão ser previstas ATÉ 5 (cinco) etapas para execução do cronograma e desembolso.
2 - Deve-se incluir quantas linhas forem necessárias.