## A2
PLANILHA A 2
PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - MODELO
MUNICÍPIO: Bom Jesus do Oeste | [11 empty] | FOLHA No 01
PROJETO: Terraplenagem, Drenagem Pluvial, Meio Fio, Sinalização e Calçamento
LOCALIZAÇÃO: Rua Padre Júlio - Trecho II | [11 empty] | DATA 28/03/2014
Data de referência dos custos: Sinapi Fevereiro/2014 |  |  |  |  | Periodicidade das Etapas: 5 Meses
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERÍODO | [9 empty] | TOTAL
|  | Etapa 01 |  | Etapa 02 |  | Etapa 03 |  | Etapa 04 |  | Etapa 05
|  | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | %
1 | PLACA - CONVÊNIO | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
2 | TERRAPLENAGEM | 192.23 | 33 | 192.23 | 33 | 198.06 | 34 |  |  |  |  | 582.52 | 100
3 | DRENAGEM PLUVIAL | 2378.85 | 33 | 2378.85 | 33 | 2450.92 | 34 |  |  |  |  | 7208.62 | 100
4 | REFORMA BOCA DE LOBO | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
5 | REMOÇÃO | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
6 | PAVIMENTAÇÃO | 2930.35 | 10 | 6593.22 | 22.5 | 6593.22 | 22.5 | 6593.22 | 22.5 | 6593.22 | 22.5 | 29303.23 | 100
7 | SINALIZAÇÃO | [8 empty] | 541.3 | 100 | 541.3 | 100
8 | RELOCAR OU REMOVER PLACAS | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
TOTAL NO MÊS (SIMPLES) |  | 5501.43 | 14.6176 | 9164.3 | 24.35 | 9242.2 | 24.557 | 6593.22 | 17.5185 | 7134.52 | 18.9568 | 37635.67 | 100
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO) |  | 5501.43 | 14.6176 | 14665.73 | 38.9676 | 23907.93 | 63.5247 | 30501.15 | 81.0432 | 37635.67 | 100
DATA DO ORÇAMENTO: 28/03/2014 |  | NOME E Nº CREA(OU CAU) DO RESPONSÁVEL TÉCNICO: Márcia Carla Klamt Vemdrame CREA/SC 040.383-2 | [8 empty] | ASSINATURA:
1 - Para obras e serviços de engenharia poderão ser previstas ATÉ 5 (cinco) etapas para execução do cronograma e desembolso.
2 - Deve-se incluir quantas linhas forem necessárias.