## A2
PLANILHA A 2
PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - MODELO
MUNICÍPIO: Bom Jesus do Oeste | [11 empty] | FOLHA No 01
PROJETO: Terraplenagem, Drenagem Pluvial, Meio Fio, Sinalização e Calçamento
LOCALIZAÇÃO: Avenida Brasilia | [11 empty] | DATA 28/03/2014
Data de referência dos custos: Sinapi Fevereiro/2014 |  |  |  |  | Periodicidade das Etapas: 5 Meses
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERÍODO | [9 empty] | TOTAL
|  | Etapa 01 |  | Etapa 02 |  | Etapa 03 |  | Etapa 04 |  | Etapa 05
|  | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | %
1 | PLACA - CONVÊNIO | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
2 | TERRAPLENAGEM | 200.88 | 33 | 200.88 | 33 | 206.96 | 34 |  |  |  |  | 608.72 | 100
3 | DRENAGEM PLUVIAL | 224.52 | 33 | 224.52 | 33 | 231.32 | 34 |  |  |  |  | 680.36 | 100
4 | REFORMA BOCA DE LOBO | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
5 | REMOÇÃO | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
6 | PAVIMENTAÇÃO | 5825.84 | 10 | 13108.1 | 22.5 | 13108.1 | 22.5 | 13108.1 | 22.5 | 13108.1 | 22.5 | 58258.24 | 100
7 | SINALIZAÇÃO | [8 empty] | 541.29 | 100 | 541.29 | 100
8 | RELOCAR OU REMOVER PLACAS | [8 empty] | 3.03 | 100 | 3.03 | 100
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
TOTAL NO MÊS (SIMPLES) |  | 6251.24 | 10.4028 | 13533.5 | 22.5214 | 13546.38 | 22.5429 | 13108.1 | 21.8135 | 13652.42 | 22.7193 | 60091.64 | 100
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO) |  | 6251.24 | 10.4028 | 19784.74 | 32.9243 | 33331.12 | 55.4671 | 46439.22 | 77.2807 | 60091.64 | 100
DATA DO ORÇAMENTO: 28/03/2014 |  | NOME E Nº CREA(OU CAU) DO RESPONSÁVEL TÉCNICO: Márcia Carla Klamt Vemdrame CREA/SC 040.383-2 | [8 empty] | ASSINATURA:
1 - Para obras e serviços de engenharia poderão ser previstas ATÉ 5 (cinco) etapas para execução do cronograma e desembolso.
2 - Deve-se incluir quantas linhas forem necessárias.