## A2
PLANILHA A 2
PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - MODELO
MUNICÍPIO: Bom Jesus do Oeste | [11 empty] | FOLHA No 01
PROJETO: Terraplenagem, Drenagem Pluvial, Meio Fio, Sinalização e Calçamento
LOCALIZAÇÃO: Rua Eduardo Sehnem | [11 empty] | DATA 28/03/2014
Data de referência dos custos: Sinapi Fevereiro/2014 |  |  |  |  | Periodicidade das Etapas: 5 Meses
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERÍODO | [9 empty] | TOTAL
|  | Etapa 01 |  | Etapa 02 |  | Etapa 03 |  | Etapa 04 |  | Etapa 05
|  | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | %
1 | PLACA - CONVÊNIO | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
2 | TERRAPLENAGEM | 803.55 | 33 | 803.55 | 33 | 827.91 | 34 |  |  |  |  | 2435.01 | 100
3 | DRENAGEM PLUVIAL | 5814.48 | 33 | 5814.48 | 33 | 5990.68 | 34 |  |  |  |  | 17619.64 | 100
4 | REFORMA BOCA DE LOBO | 227.83 | 100 | [8 empty] | 227.83 | 100
5 | REMOÇÃO | 3158.32 | 100 | [8 empty] | 3158.32 | 100
6 | PAVIMENTAÇÃO | 5450.73 | 10 | 12264.17 | 22.5 | 12264.17 | 22.5 | 12264.17 | 22.5 | 12264.17 | 22.5 | 54507.41 | 100
7 | SINALIZAÇÃO | [8 empty] | 1082.59 | 100 | 1082.59 | 100
8 | RELOCAR OU REMOVER PLACAS | [8 empty] | 3.03 | 100 | 3.03 | 100
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
TOTAL NO MÊS (SIMPLES) |  | 15454.91 | 19.5548 | 18882.2 | 23.8913 | 19082.76 | 24.1451 | 12264.17 | 15.5176 | 13349.79 | 16.8912 | 79033.83 | 100
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO) |  | 15454.91 | 19.5548 | 34337.11 | 43.4461 | 53419.87 | 67.5911 | 65684.04 | 83.1088 | 79033.83 | 100
DATA DO ORÇAMENTO: 28/03/2014 |  | NOME E Nº CREA(OU CAU) DO RESPONSÁVEL TÉCNICO: Márcia Carla Klamt Vemdrame CREA/SC 040.383-2 | [8 empty] | ASSINATURA:
1 - Para obras e serviços de engenharia poderão ser previstas ATÉ 5 (cinco) etapas para execução do cronograma e desembolso.
2 - Deve-se incluir quantas linhas forem necessárias.