## A2
PLANILHA A 2
PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - MODELO
MUNICÍPIO: Bom Jesus do Oeste | [11 empty] | FOLHA No 01
PROJETO: Terraplenagem, Drenagem Pluvial, Meio Fio, Sinalização e Calçamento
LOCALIZAÇÃO: Rua Carolina | [11 empty] | DATA 28/03/2014
Data de referência dos custos: Sinapi Fevereiro/2014 |  |  |  |  | Periodicidade das Etapas: 5 Meses
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERÍODO | [9 empty] | TOTAL
|  | Etapa 01 |  | Etapa 02 |  | Etapa 03 |  | Etapa 04 |  | Etapa 05
|  | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | %
1 | PLACA - CONVÊNIO | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
2 | TERRAPLENAGEM | 846.2 | 33 | 846.2 | 33 | 871.85 | 34 |  |  |  |  | 2564.25 | 100
3 | DRENAGEM PLUVIAL | 2871.27 | 33 | 2871.27 | 33 | 2958.29 | 34 |  |  |  |  | 8700.83 | 100
4 | REFORMA BOCA DE LOBO | 227.83 | 100 | [8 empty] | 227.83 | 100
5 | REMOÇÃO | 1237.28 | 100 | [8 empty] | 1237.28 | 100
6 | PAVIMENTAÇÃO | 5403.83 | 10 | 12158.57 | 22.5 | 12158.57 | 22.5 | 12158.57 | 22.5 | 12158.57 | 22.5 | 54038.11 | 100
7 | SINALIZAÇÃO | [8 empty] | 811.95 | 100 | 811.95 | 100
8 | RELOCAR OU REMOVER PLACAS | [8 empty] | 6.07 | 100 | 6.07 | 100
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
TOTAL NO MÊS (SIMPLES) |  | 10586.41 | 15.6635 | 15876.04 | 23.49 | 15988.71 | 23.6567 | 12158.57 | 17.9897 | 12976.59 | 19.2 | 67586.32 | 100
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO) |  | 10586.41 | 15.6635 | 26462.45 | 39.1536 | 42451.16 | 62.8103 | 54609.73 | 80.8 | 67586.32 | 100
DATA DO ORÇAMENTO: 28/03/2014 |  | NOME E Nº CREA(OU CAU) DO RESPONSÁVEL TÉCNICO: Márcia Carla Klamt Vemdrame CREA/SC 040.383-2 | [8 empty] | ASSINATURA:
1 - Para obras e serviços de engenharia poderão ser previstas ATÉ 5 (cinco) etapas para execução do cronograma e desembolso.
2 - Deve-se incluir quantas linhas forem necessárias.