## A2
PLANILHA A 2
PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - MODELO
MUNICÍPIO: Bom Jesus do Oeste | [11 empty] | FOLHA No 01
PROJETO: Terraplenagem, Drenagem Pluvial, Meio Fio, Sinalização e Calçamento
LOCALIZAÇÃO: Rua Irmão Ambrósio | [11 empty] | DATA 28/03/2014
Data de referência dos custos: Sinapi Fevereiro/2014 |  |  |  |  | Periodicidade das Etapas: 5 Meses
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERÍODO | [9 empty] | TOTAL
|  | Etapa 01 |  | Etapa 02 |  | Etapa 03 |  | Etapa 04 |  | Etapa 05
|  | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | %
1 | PLACA - CONVÊNIO | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
2 | TERRAPLENAGEM | 231.79 | 33 | 231.79 | 33 | 238.82 | 34 |  |  |  |  | 702.4 | 100
3 | DRENAGEM PLUVIAL | 980.4 | 33 | 980.4 | 33 | 1018.37 | 34 |  |  |  |  | 2979.17 | 100
4 | REFORMA BOCA DE LOBO | 378.41 | 100 | [8 empty] | 378.41 | 100
5 | REMOÇÃO | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
6 | PAVIMENTAÇÃO | 5412.5 | 10 | 12178.15 | 22.5 | 12178.15 | 22.5 | 12178.15 | 22.5 | 12178.14 | 22.5 | 54125.09 | 100
7 | SINALIZAÇÃO | [8 empty] | 1082.59 | 100 | 1082.59 | 100
8 | RELOCAR OU REMOVER PLACAS | [8 empty] | 6.07 | 100 | 6.07 | 100
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
TOTAL NO MÊS (SIMPLES) |  | 7003.1 | 11.8148 | 13390.34 | 22.5907 | 13435.34 | 22.6666 | 12178.15 | 20.5456 | 13266.8 | 22.3823 | 59273.73 | 100
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO) |  | 7003.1 | 11.8148 | 20393.44 | 34.4055 | 33828.78 | 57.0721 | 46006.93 | 77.6177 | 59273.73 | 100
DATA DO ORÇAMENTO: 28/03/2014 |  | NOME E Nº CREA(OU CAU) DO RESPONSÁVEL TÉCNICO: Márcia Carla Klamt Vemdrame CREA/SC 040.383-2 | [8 empty] | ASSINATURA:
1 - Para obras e serviços de engenharia poderão ser previstas ATÉ 5 (cinco) etapas para execução do cronograma e desembolso.
2 - Deve-se incluir quantas linhas forem necessárias.