## A2
PLANILHA A 2
PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - MODELO
MUNICÍPIO: Bom Jesus do Oeste | [11 empty] | FOLHA No 01
PROJETO: Terraplenagem, Drenagem Pluvial, Meio Fio, Sinalização e Calçamento
LOCALIZAÇÃO: Rua La Salle | [11 empty] | DATA 28/03/2014
Data de referência dos custos: Sinapi Fevereiro/2014 |  |  |  |  | Periodicidade das Etapas: 5 Meses
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERÍODO | [9 empty] | TOTAL
|  | Etapa 01 |  | Etapa 02 |  | Etapa 03 |  | Etapa 04 |  | Etapa 05
|  | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | %
1 | PLACA - CONVÊNIO | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
2 | TERRAPLENAGEM | 166.2 | 33 | 166.2 | 33 | 171.25 | 34 |  |  |  |  | 503.65 | 100
3 | DRENAGEM PLUVIAL | 1753.11 | 33 | 1753.11 | 33 | 1806.24 | 34 |  |  |  |  | 5312.46 | 100
4 | REFORMA BOCA DE LOBO | 227.83 | 100 | [8 empty] | 227.83 | 100
5 | REMOÇÃO | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
6 | PAVIMENTAÇÃO | 5439.73 | 10 | 12239.4 | 22.5 | 12239.4 | 22.5 | 12239.4 | 22.5 | 12239.4 | 22.5 | 54397.33 | 100
7 | SINALIZAÇÃO | [8 empty] | 1082.59 | 100 | 1082.59 | 100
8 | RELOCAR OU REMOVER PLACAS | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
TOTAL NO MÊS (SIMPLES) |  | 7586.87 | 12.3316 | 14158.71 | 23.0134 | 14216.89 | 23.1079 | 12239.4 | 19.8937 | 13321.99 | 21.6534 | 61523.86 | 100
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO) |  | 7586.87 | 12.3316 | 21745.58 | 35.345 | 35962.47 | 58.4529 | 48201.87 | 78.3466 | 61523.86 | 100
DATA DO ORÇAMENTO: 28/03/2014 |  | NOME E Nº CREA(OU CAU) DO RESPONSÁVEL TÉCNICO: Márcia Carla Klamt Vemdrame CREA/SC 040.383-2 | [8 empty] | ASSINATURA:
1 - Para obras e serviços de engenharia poderão ser previstas ATÉ 5 (cinco) etapas para execução do cronograma e desembolso.
2 - Deve-se incluir quantas linhas forem necessárias.