## Plan1
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBRA: | PAVILHÃO INDUSTRIAL COM ÁREA DE 250,00 m²
LOCAL: | ÁREA INDUSTRIAL
MUNICÍPIO: | BOM JESUS DO OESTE / SC
ÍTEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR DOS SERVIÇOS (R$) | PESO |  |  | SERVIÇOS A EXECUTAR (%)
|  |  |  | MÊS 1 |  | MÊS 2 |  | MÊS 3 |  | MÊS 4 |  | MÊS 5 |  | MÊS 6 |  | MÊS 7 |  | MÊS 8 |  | MÊS 9 |  | MÊS 10 |  | mês 1 |  | mês 2 |  | mês 3 |  | mês 4 |  | mês 5 |  | mês 6 |  | mês 7 |  | mês 8 |  | mês 9 |  | mês 10
|  |  |  | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum.
1 | PLACA DA OBRA | 1086 | 0.4381% | 100 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0.0043812 | 0.0043812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | LIMPEZA/LOCAÇÃO | 4385 | 1.769% | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.01769 | 0.01769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | ALVENARIA / COBOGÓ / VERGAS e CONTRA VERGAS | 39804.6 | 16.06% | 25 | 25 | 25 | 50 | 50 | 100 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.040146 | 0.040146 | 0.040146 | 0.080292 | 0.080292 | 0.16058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | ESQUADRIAS | 12969.11 | 5.232% |  | 0 |  | 0 | 50 | 50 | 50 | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026161 | 0.026161 | 0.026161 | 0.052321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | REVESTIMENTO DAS ALVENARIAS | 12794.06 | 5.161% |  | 0 |  | 0 | 50 | 50 | 50 | 100 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025807 | 0.025807 | 0.025807 | 0.051615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | PISO / CONTRAPISO EM GERAL | 33154.55 | 13.38% |  | 0 | 50 | 50 | 50 | 100 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.066877 | 0.066877 | 0.066877 | 0.13375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | PINTURA | 9621.89 | 3.882% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 100 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038817 | 0.038817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 824.34 | 0.3326% | 100 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.0033256 | 0.0033256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | COBERTURA / RUFO / CALHAS / ESCOAMENTO | 17937.4 | 7.236% |  | 0 |  | 0 | 50 | 50 | 50 | 100 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036182 | 0.036182 | 0.036182 | 0.072365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA | 12947.83 | 5.224% |  | 0 | 50 | 50 | 50 | 100 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.026118 | 0.026118 | 0.026118 | 0.052235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | PROJETO ESTRUTURAL (CONCRETO) | 78502.35 | 31.67% | 50 | 50 | 50 | 100 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.15835 | 0.15835 | 0.15835 | 0.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA AMPLIAÇÃO | 23220.67 | 9.368% |  | 0 | 50 | 50 | 50 | 100 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.046839 | 0.046839 | 0.046839 | 0.093679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | LIMPEZA DA PARTE DA AMPLIAÇÃO | 627.5 | 0.2532% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 100 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0025315 | 0.0025315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL SIMPLES (%) |  | 247875.3 | 100% | 22.3893 |  | 33.8331 |  | 30.8276 |  | 12.9499 | [13 empty] | 0.22389 | 0.22389 | 0.33833 | 0.53683 | 0.30828 | 0.5284 | 0.1295 | 0.21765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL SIMPLES (R$) |  |  |  | 55497.665 |  | 83863.85 |  | 76414.11 |  | 32099.675 | [13 empty] | 22.3893 | 22.3893 | 33.8331 | 53.6827 | 30.8276 | 52.8403 | 12.9499 | 21.765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL ACUMULADO (%) |  |  |  | 22.3893 |  | 56.2224 |  | 87.0501 |  | 100
TOTAL ACUMULADO (R$) |  |  |  | 55497.665 |  | 139361.515 |  | 215775.625 |  | 247875.3
Bom Jesus do Oeste (SC), 16 de Junho de 2017.
_____________________________________________
Clarice Vanete Tumelero Niedermaier
Engenheira Civil – CREA/SC 139652-1
AMERIOS (Associação dos Municípios do Entre Rios)