## Orçamento
PLANILHA QUANTITATIVA E DE PREÇO
Serviço: | Conformação / cascalhamento de estrada vicinal municipal de Bom Jesus do Oeste - SC
Extensão: | 2.6 | Km
Largura: | 8,00 m
Município: | Bom Jesus do Oeste / SC
Trecho: | TRECHO I - Estrada Geral a Modelo até o Entroncamento de Modelo a Maravilha
QUADRO DE QUANTIDADES E PREÇOS UNITÁRIOS
CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS |  |  | Unid. | Quant. | Valores (R$)
[6 empty] | Unitário | Total
1 | MELHORIA DA PLATAFORMA
1.1 | Revestimento primário - pista de rolamento
1.1.1. | Conformação da plataforma (larg.8,00m) |  |  | m² | 20800 | 0.46 | 9568
1.1.2. | Esc. e carga de materiais de corte com trator e carregadeira |  |  | m³ | 2433 | 6.15 | 14962.95
1.1.3. | Revestimento primário (cascalho, esp.=12cm)(larg. 6,0m)(extensão 2.600,00) |  |  | m³ | 1872 | 7.95 | 14882.4
1.2 | Adequação de taludes e curvas
1.2.1. | Esc. e carga transporte de materiais de corte com escavadeira hidráulica |  |  | m³ | 130 | 7.15 | 929.5
[6 empty] | Total do Sub-Item | 40342.85
2 | CONTROLE DA DRENAGEM SUPERFICIAL
2.1 | Sarjetas |  |  | m | 5200 | 0.35 | 1820
2.2 | Bigodes |  |  | m | 90 | 7.05 | 634.5
2.3 | Esc. Mec. De valas para O.A.C. 1ª cat. |  |  | m³ | 105.24 | 21 | 2210.04
2.4 | Reaterro e apiloamento em camadas de 20cm |  |  | m³ | 86.01 | 17 | 1462.17
2.5 | BSTC D =0,40 sem enrocamento |  |  | m | 30 | 38 | 1140
2.6 | BSTC D=0,50 sem enrocamento |  |  | m | 30 | 57 | 1710
2.7 | BSTC D=0,60 sem enrocamento |  |  | m | 9 | 77 | 693
2.8 | BSTC D=0,80 sem enrocamento |  |  | m | 2 | 188 | 376
2.9 | Valas de escoamento |  |  | m | 71 | 6.15 | 436.65
[6 empty] | Total do Sub-Item | 10482.36
3 | TRANSPORTES
3.1 | Cascalho p/ revestimento primário |  |  | ton | 3357.54 | 5 | 16787.7
[6 empty] | Total do Sub-Item | 16787.7
| TOTAL GERAL DOS SERVIÇOS | [5 empty] | 67612.91
| PREÇO TOTAL p/ Km | [5 empty] | 26004.9654
Maravilha/SC |  | 22 | de abril de 2014.
Engenheiro Civil Paulo Cesar Parzzianello
CREA SC 045.181-8
Note on L37: Código SINAPI: 72944
Parzzianello Projetos e Consultoria em Engenharia Ltda
CNPJ: 17.682.141/0001-34
Fone: (49) 9998-4252 ou (49) 3664-2250
Maranello
Engenharia

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
MUNICIPIO: | Bom Jesus do Oeste / SC
PROJETO: | Conservação de estradas rurais / vicinais
LOCAL: | TRECHO I - Estrada Geral a Modelo até o Entroncamento de Modelo a Maravilha
EXTENSÃO: | 2,60 Km
PLATAFORMA: | 8,00 m
Item | Descrição dos Serviços |  | Total | % | Parcela 01 | % | Parcela 02 | %
1 | Revestimento Primario - Pista de rolamento |  | 40342.85 | 59.67% | 16137.14 | 40% | 24205.71 | 60%
2 | Controle da drenagem superficial |  | 10482.36 | 15.5% | 10482.36 | 100%
3 | Transportes |  | 16787.7 | 24.83% | 6715.08 | 40% | 10072.62 | 60%
Total Simples |  |  | 67612.91 | 100% | 33334.58 | 49.3% | 34278.33 | 50.7%
Total Acumulado |  |  | 67612.91 | 100% | 33334.58 | 49.3% | 34278.33 | 100%
Maravilha/SC |  | 22 | de abril de 2014.
Engenheiro Civil Paulo Cesar Parzzianello
CREA SC 045.181-8
Parzzianello Projetos e Consultoria em Engenharia Ltda
CNPJ: 17.682.141/0001-34
Fone: (49) 9998-4252 ou (49) 3664-2250
Maranello
Engenharia

## O1
PLANILHA QUANTITATIVA E DE PREÇO
Serviço: | Conformação / cascalhamento de estrada vicinal municipal de Bom Jesus do Oeste
Extensão: | 3.5 | Km
Largura: | 8,00 m
Município: | Bom Jesus do Oeste / SC
Trecho: | TRECHO II - Divisa Maravilha a Bom Jesus do Oeste próximo a Ponte até o Entroncamento de Modelo a Bom Jesus do Oestes.
QUADRO DE QUANTIDADES E PREÇOS UNITÁRIOS
CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS |  |  | Unid. | Quant. | Valores (R$)
[6 empty] | Unitário | Total
1 | MELHORIA DA PLATAFORMA
1.1 | Revestimento primário - pista de rolamento
1.1.1. | Conformação da plataforma (larg.8,00m) |  |  | m² | 28000 | 0.46 | 12880
1.1.2. | Esc. e carga de materiais de corte com trator e carregadeira |  |  | m³ | 3250.8 | 6.15 | 19992.42
1.1.3. | Revestimento primário (cascalho, esp.=12cm)(larg. 6,0m)(extensão 3.500,00) |  |  | m³ | 2520 | 7.95 | 20034
1.2 | Adequação de taludes e curvas
1.2.1. | Esc. Carga e transporte de materiais de corte com escavadeira hidráulica |  |  | m³ | 250 | 7.15 | 1787.5
[6 empty] | Total do Sub-Item | 54693.92
2 | CONTROLE DA DRENAGEM SUPERFICIAL
2.1 | Sarjetas |  |  | m | 7000 | 0.35 | 2450
2.2 | Bigodes |  |  | m | 140 | 7.05 | 987
2.3 | Esc. Mec. De valas para O.A.C. 1ª cat. |  |  | m³ | 157.75 | 21 | 3312.75
2.4 | Reaterro e apiloamento em camadas de 20cm |  |  | m³ | 127.41 | 17 | 2165.97
2.5 | BSTC D=0,30 sem enrocamento |  |  | m | 2 | 27 | 54
2.6 | BSTC D=0,40 sem enrocamento |  |  | m | 68 | 38 | 2584
2.7 | BSTC D=0,60 sem enrocamento |  |  | m | 3 | 77 | 231
2.8 | BSTC D=1,00 sem enrocamento |  |  | m | 13 | 285 | 3705
2.9 | Valas de escoamento |  |  | m | 86 | 6.15 | 528.9
[6 empty] | Total do Sub-Item | 16018.62
3 | TRANSPORTES
3.1 | Cascalho p/ revestimento primário |  |  | ton | 4486.1 | 5 | 22430.5
[6 empty] | Total do Sub-Item | 22430.5
| TOTAL GERAL DOS SERVIÇOS | [5 empty] | 93143.04
| PREÇO TOTAL p/ Km | [5 empty] | 26612.2971
Maravilha/SC |  | 22 | de abril de 2014.
Engenheiro Civil Paulo Cesar Parzzianello
CREA SC 045.181-8
Parzzianello Projetos e Consultoria em Engenharia Ltda
CNPJ: 17.682.141/0001-34
Fone: (49) 9998-4252 ou (49) 3664-2250
Maranello
Engenharia

## C1
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
MUNICIPIO: | Bom Jesus do Oeste / SC
PROJETO: | Conservação de estradas rurais / vicinais
LOCAL: | TRECHO II - Divisa Maravilha a Bom Jesus do Oeste próximo a Ponte até o Entroncamento de Modelo a Bom Jesus do Oestes.
EXTENSÃO: | 3,50 Km
PLATAFORMA: | 8,00 m
Item | Descrição dos Serviços |  | Total | % | Parcela 01 | % | Parcela 02 | %
1 | Revestimento Primario - Pista de rolamento |  | 54693.92 | 58.72% | 21877.568 | 40% | 32816.352 | 60%
2 | Controle da drenagem superficial |  | 16018.62 | 17.2% | 16018.62 | 100%
3 | Transportes |  | 22430.5 | 24.08% | 8972.2 | 40% | 13458.3 | 60%
Total Simples |  |  | 93143.04 | 100% | 46868.388 | 50.32% | 46274.652 | 49.68%
Total Acumulado |  |  | 93143.04 | 100% | 46868.388 | 50.32% | 46274.652 | 100%
Maravilha /SC |  | 22 | de Abril de 2014.
Engenheiro Civil Paulo Cesar Parzzianello
CREA SC 045.181-8
Parzzianello Projetos e Consultoria em Engenharia Ltda
CNPJ: 17.682.141/0001-34
Fone: (49) 9998-4252 ou (49) 3664-2250
Maranello
Engenharia

## O2
PLANILHA QUANTITATIVA E DE PREÇO
Serviço: | Conformação / cascalhamento de estrada vicinal municipal de Bom Jesus do Oeste
Extensão: | 5 | Km
Largura: | 7,00 m
Município: | Bom Jesus do Oeste / SC
Trecho: | TRECHO III - Linha Vista Alegre até Linha Saudades ponte divisa Serra Alta
QUADRO DE QUANTIDADES E PREÇOS UNITÁRIOS
CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS |  |  | Unid. | Quant. | Valores (R$)
[6 empty] | Unitário | Total
1 | MELHORIA DA PLATAFORMA
1.1 | Revestimento primário - pista de rolamento
1.1.1. | Conformação da plataforma (larg.7,00m) |  |  | m² | 35000 | 0.46 | 16100
1.1.2. | Esc. e carga de materiais de corte com trator e carregadeira |  |  | m³ | 3870 | 6.15 | 23800.5
1.1.3. | Revestimento primário (cascalho, esp.=12cm)(larg. 5,00m)(extensão 5.000,00) |  |  | m³ | 3000 | 7.95 | 23850
1.2 | Adequação de taludes e curvas
1.2.1. | Esc. e carga transporte de materiais de corte com escavadeira hidráulica |  |  | m³ | 90 | 7.15 | 643.5
[6 empty] | Total do Sub-Item | 64394
2 | CONTROLE DA DRENAGEM SUPERFICIAL
2.1 | Sarjetas |  |  | m | 8000 | 0.35 | 2800
2.2 | Bigodes |  |  | m | 80 | 7.05 | 564
2.3 | Esc. Mec. De valas para O.A.C. 1ª cat. |  |  | m³ | 116.35 | 21 | 2443.35
2.4 | Reaterro e apiloamento em camadas de 20cm |  |  | m³ | 91.67 | 17 | 1558.39
2.5 | BSTC D=0,40 sem enrocamento |  |  | m | 24 | 38 | 912
2.6 | BSTC D=0,60 sem enrocamento |  |  | m | 12 | 77 | 924
2.7 | BSTC D=0,80 sem enrocamento |  |  | m | 3 | 188 | 564
2.8 | BSTC D=1,20 sem enrocamento |  |  | m | 8 | 426 | 3408
2.9 | Valas de escoamento |  |  | m | 47 | 6.15 | 289.05
[6 empty] | Total do Sub-Item | 13462.79
3 | TRANSPORTES
3.1 | Cascalho p/ revestimento primário |  |  | ton | 5340.6 | 5 | 26703
[6 empty] | Total do Sub-Item | 26703
| TOTAL GERAL DOS SERVIÇOS | [5 empty] | 104559.79
| PREÇO TOTAL p/ Km | [5 empty] | 20911.958
Maravilha/SC |  | 22 | de abril de 2014.
Engenheiro Civil Paulo Cesar Parzzianello
CREA SC 045.181-8
Parzzianello Projetos e Consultoria em Engenharia Ltda
CNPJ: 17.682.141/0001-34
Fone: (49) 9998-4252 ou (49) 3664-2250
Maranello
Engenharia

## C2
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
MUNICIPIO: | Bom Jesus do Oeste / SC
PROJETO: | Conservação de estradas rurais / vicinais
LOCAL: | TRECHO III - Linha Vista Alegre até Linha Saudades ponte divisa Serra Alta.
EXTENSÃO: | 5,50 Km
PLATAFORMA: | 7,00 m
Item | Descrição dos Serviços |  | Total | % | Parcela 01 | % | Parcela 02 | %
1 | Revestimento Primario - Pista de rolamento |  | 64394 | 61.59% | 25757.6 | 40% | 38636.4 | 60%
2 | Controle da drenagem superficial |  | 13462.79 | 12.88% | 13462.79 | 100%
3 | Transportes |  | 26703 | 25.54% | 10681.2 | 40% | 16021.8 | 60%
Total Simples |  |  | 104559.79 | 100% | 49901.59 | 47.73% | 54658.2 | 52.27%
Total Acumulado |  |  | 104559.79 | 100% | 49901.59 | 47.73% | 54658.2 | 100%
Maravilha/SC |  | 22 | de abril de 2014.
Engenheiro Civil Paulo Cesar Parzzianello
CREA SC 045.181-8
Parzzianello Projetos e Consultoria em Engenharia Ltda
CNPJ: 17.682.141/0001-34
Fone: (49) 9998-4252 ou (49) 3664-2250
Maranello
Engenharia

## O3
PLANILHA QUANTITATIVA E DE PREÇO
Serviço: | Conformação / cascalhamento de estrada vicinal municipal de Bom Jesus do Oeste
Extensão: | 3.8 | Km
Largura: | 6,00 m
Município: | Bom Jesus do Oeste / SC
Trecho: | TRECHO IV - Linha Vista Alegre salão da comunidade até a propriedade do Sr. Afonso Milan.
QUADRO DE QUANTIDADES E PREÇOS UNITÁRIOS
CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS |  |  | Unid. | Quant. | Valores (R$)
[6 empty] | Unitário | Total
1 | MELHORIA DA PLATAFORMA
1.1 | Revestimento primário - pista de rolamento
1.1.1. | Conformação da plataforma (larg.6,00m) |  |  | m² | 22800 | 0.46 | 10488
1.1.2. | Esc. e carga de materiais de corte com trator e carregadeira |  |  | m³ | 2371.2 | 6.15 | 14582.88
1.1.3. | Revestimento primário (cascalho, esp.=12cm)(larg. 4,00m)(extensão 3.800,00) |  |  | m³ | 1824 | 7.95 | 14500.8
1.2 | Adequação de taludes e curvas
1.2.1. | Esc. E carga de materiais de corte com escavadeira hidráulica |  |  | m³ | 400 | 7.15 | 2860
[6 empty] | Total do Sub-Item | 42431.68
2 | CONTROLE DA DRENAGEM SUPERFICIAL
2.1 | Sarjetas |  |  | m | 7600 | 0.35 | 2660
2.2 | Bigodes |  |  | m | 76 | 7.05 | 535.8
2.3 | Esc. Mec. De valas para O.A.C. 1ª cat. |  |  | m³ | 10.71 | 21 | 224.91
2.4 | Reaterro e apiloamento em camadas de 20cm |  |  | m³ | 9 | 17 | 153
2.5 | BSTC D=0,40 sem enrocamento |  |  | m | 9 | 38 | 342
2.6 | Valas de escoamento |  |  | m | 9 | 6.15 | 55.35
[6 empty] | Total do Sub-Item | 3971.06
3 | TRANSPORTES
3.1 | Cascalho p/ revestimento primário |  |  | ton | 3272.26 | 5 | 16361.3
[6 empty] | Total do Sub-Item | 16361.3
| TOTAL GERAL DOS SERVIÇOS | [5 empty] | 62764.04
| PREÇO TOTAL p/ Km | [5 empty] | 16516.8526
Maravilha/SC |  | 22 | de abril de 2014.
Engenheiro Civil Paulo Cesar Parzzianello
CREA SC 045.181-8
Parzzianello Projetos e Consultoria em Engenharia Ltda
CNPJ: 17.682.141/0001-34
Fone: (49) 9998-4252 ou (49) 3664-2250
Maranello
Engenharia

## C3
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
MUNICIPIO: | Bom Jesus do Oeste / SC
PROJETO: | Conservação de estradas rurais / vicinais
LOCAL: | TRECHO IV - Linha Vista Alegre salão da comunidade até a propriedade do Sr. Afonso Milan.
EXTENSÃO: | 3,80 Km
PLATAFORMA: | 6,00 m
Item | Descrição dos Serviços |  | Total | % | Parcela 01 | % | Parcela 02 | %
1 | Revestimento Primario - Pista de rolamento |  | 42431.68 | 67.61% | 16972.672 | 40% | 25459.008 | 60%
2 | Controle da drenagem superficial |  | 3971.06 | 6.327% | 3971.06 | 100%
3 | Transportes |  | 16361.3 | 26.07% | 6544.52 | 40% | 9816.78 | 60%
Total Simples |  |  | 62764.04 | 100% | 27488.252 | 43.8% | 35275.788 | 56.2%
Total Acumulado |  |  | 62764.04 | 100% | 27488.252 | 43.8% | 35275.788 | 100%
Maravilha/SC |  | 22 | de abril de 2014.
Engenheiro Civil Paulo Cesar Parzzianello
CREA SC 045.181-8
Parzzianello Projetos e Consultoria em Engenharia Ltda
CNPJ: 17.682.141/0001-34
Fone: (49) 9998-4252 ou (49) 3664-2250
Maranello
Engenharia

## O4
PLANILHA QUANTITATIVA E DE PREÇO
Serviço: | Conformação / cascalhamento de estrada vicinal municipal de Bom Jesus do Oeste
Extensão: | 3.9 | Km
Largura: | 8,0 m
Município: | Bom Jesus do Oeste / SC
Trecho: | TRECHO V A - Asfalto SC 469 acesso a Linha Lamb até o Campo da comunidade.
QUADRO DE QUANTIDADES E PREÇOS UNITÁRIOS
CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS |  |  | Unid. | Quant. | Valores (R$)
[6 empty] | Unitário | Total
1 | MELHORIA DA PLATAFORMA
1.1 | Revestimento primário - pista de rolamento
1.1.1. | Conformação da plataforma (larg.8,00m) |  |  | m² | 31200 | 0.46 | 14352
1.1.2. | Esc. e carga de materiais de corte com trator e carregadeira |  |  | m³ | 3650.4 | 6.15 | 22449.96
1.1.3. | Revestimento primário (cascalho, esp.=12cm)(larg. 6,00m)(extensão 3.900,00) |  |  | m³ | 2808 | 7.95 | 22323.6
1.2 | Adequação de taludes e curvas
1.2.1. | Esc. e carga transporte de materiais de corte com escavadeira hidráulica |  |  | m³ | 300 | 7.15 | 2145
[6 empty] | Total do Sub-Item | 61270.56
2 | CONTROLE DA DRENAGEM SUPERFICIAL
2.1 | Sarjetas |  |  | m | 7800 | 0.35 | 2730
2.2 | Bigodes |  |  | m | 78 | 7.05 | 549.9
2.3 | Esc. Mec. De valas para O.A.C. 1ª cat. |  |  | m³ | 32.18 | 21 | 675.78
2.4 | Reaterro e apiloamento em camadas de 20cm |  |  | m³ | 26.17 | 17 | 444.89
2.5 | BSTC D=0,40 sem enrocamento |  |  | m | 10 | 38 | 380
2.6 | BSTC D=0,60 sem enrocamento |  |  | m | 3 | 77 | 231
2.7 | BSTC D=0,80 sem enrocamento |  |  | m | 4 | 188 | 752
2.8 | Valas de escoamento |  |  | m | 17 | 6.15 | 104.55
[6 empty] | Total do Sub-Item | 5868.12
3 | TRANSPORTES
3.1 | Cascalho p/ revestimento primário |  |  | ton | 5037.55 | 5 | 25187.75
[6 empty] | Total do Sub-Item | 25187.75
| TOTAL GERAL DOS SERVIÇOS | [5 empty] | 92326.43
| PREÇO TOTAL p/ Km | [5 empty] | 23673.4436
Maravilha/SC |  | 22 | de abril de 2014.
Engenheiro Civil Paulo Cesar Parzzianello
CREA SC 045.181-8
Parzzianello Projetos e Consultoria em Engenharia Ltda
CNPJ: 17.682.141/0001-34
Fone: (49) 9998-4252 ou (49) 3664-2250
Maranello
Engenharia

## C4
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
MUNICIPIO: | Bom Jesus do Oeste / SC
PROJETO: | Conservação de estradas rurais / vicinais
LOCAL: | TRECHO V A - Asfalto SC 469 acesso a Linha Lamb até o Campo da comunidade.
EXTENSÃO: | 3,90 Km
PLATAFORMA: | 8,00 m
Item | Descrição dos Serviços |  | Total | % | Parcela 01 | % | Parcela 02 | %
1 | Revestimento Primario - Pista de rolamento |  | 61270.56 | 66.36% | 24508.224 | 40% | 36762.336 | 60%
2 | Controle da drenagem superficial |  | 5868.12 | 6.356% | 5868.12 | 100%
3 | Transportes |  | 25187.75 | 27.28% | 10075.1 | 40% | 15112.65 | 60%
Total Simples |  |  | 92326.43 | 100% | 40451.444 | 43.81% | 51874.986 | 56.19%
Total Acumulado |  |  | 92326.43 | 100% | 40451.444 | 43.81% | 51874.986 | 100%
Maravilha/SC |  | 22 | de abril de 2014.
Engenheiro Civil Paulo Cesar Parzzianello
CREA SC 045.181-8
Parzzianello Projetos e Consultoria em Engenharia Ltda
CNPJ: 17.682.141/0001-34
Fone: (49) 9998-4252 ou (49) 3664-2250
Maranello
Engenharia

## O5
PLANILHA QUANTITATIVA E DE PREÇO
Serviço: | Conformação / cascalhamento de estrada vicinal municipal de Bom Jesus do Oeste
Extensão: | 3.8 | Km
Largura: | 6,00 m
Município: | Bom Jesus do Oeste / SC
Trecho: | TRECHO V B - Campo da comunidade até a Linha Rainha da Serra.
QUADRO DE QUANTIDADES E PREÇOS UNITÁRIOS
CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS |  |  | Unid. | Quant. | Valores (R$)
[6 empty] | Unitário | Total
1 | MELHORIA DA PLATAFORMA
1.1 | Revestimento primário - pista de rolamento
1.1.1. | Conformação da plataforma (larg.6,00m) |  |  | m² | 22800 | 0.46 | 10488
1.1.2. | Esc. e carga de materiais de corte com trator e carregadeira |  |  | m³ | 2371.2 | 6.15 | 14582.88
1.1.3. | Revestimento primário (cascalho, esp.=12cm)(larg. 4,00m)(extensão 3.800,00) |  |  | m³ | 1824 | 7.95 | 14500.8
1.2 | Adequação de taludes e curvas
1.2.1. | Esc. e carga transporte de materiais de corte com escavadeira hidráulica |  |  | m³ | 130 | 7.15 | 929.5
[6 empty] | Total do Sub-Item | 40501.18
2 | CONTROLE DA DRENAGEM SUPERFICIAL
2.1 | Sarjetas |  |  | m | 7600 | 0.35 | 2660
2.2 | Bigodes |  |  | m | 76 | 7.05 | 535.8
2.3 | Esc. Mec. De valas para O.A.C. 1ª cat. |  |  | m³ | 13.09 | 21 | 274.89
2.4 | Reaterro e apiloamento em camadas de 20cm |  |  | m³ | 11 | 17 | 187
2.5 | BSTC D=0,40 sem enrocamento |  |  | m | 11 | 38 | 418
2.6 | Valas de escoamento |  |  | m | 11 | 6.15 | 67.65
[6 empty] | Total do Sub-Item | 4143.34
3 | TRANSPORTES
3.1 | Cascalho p/ revestimento primário |  |  | ton | 3272.26 | 5 | 16361.3
[6 empty] | Total do Sub-Item | 16361.3
| TOTAL GERAL DOS SERVIÇOS | [5 empty] | 61005.82
| PREÇO TOTAL p/ Km | [5 empty] | 16054.1632
Maravilha/SC |  | 22 | de abril de 2014.
Engenheiro Civil Paulo Cesar Parzzianello
CREA SC 045.181-8
Parzzianello Projetos e Consultoria em Engenharia Ltda
CNPJ: 17.682.141/0001-34
Fone: (49) 9998-4252 ou (49) 3664-2250
Maranello
Engenharia

## C5
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
MUNICIPIO: | Bom Jesus do Oeste / SC
PROJETO: | Conservação de estradas rurais / vicinais
LOCAL: | TRECHO V B - Campo da comunidade até a Linha Rainha da Serra.
EXTENSÃO: | 3,80 Km
PLATAFORMA: | 6,00 m
Item | Descrição dos Serviços |  | Total | % | Parcela 01 | % | Parcela 02 | %
1 | Revestimento Primario - Pista de rolamento |  | 40501.18 | 66.39% | 16200.472 | 40% | 24300.708 | 60%
2 | Controle da drenagem superficial |  | 4143.34 | 6.792% | 4143.34 | 100%
3 | Transportes |  | 16361.3 | 26.82% | 6544.52 | 40% | 9816.78 | 60%
Total Simples |  |  | 61005.82 | 100% | 26888.332 | 44.08% | 34117.488 | 55.92%
Total Acumulado |  |  | 61005.82 | 100% | 26888.332 | 44.08% | 34117.488 | 100%
Maravilha/SC |  | 22 | de abril de 2014.
Engenheiro Civil Paulo Cesar Parzzianello
CREA SC 045.181-8
Parzzianello Projetos e Consultoria em Engenharia Ltda
CNPJ: 17.682.141/0001-34
Fone: (49) 9998-4252 ou (49) 3664-2250
Maranello
Engenharia

## O6
PLANILHA QUANTITATIVA E DE PREÇO
Serviço: | Conformação / cascalhamento de estrada vicinal municipal de Bom Jesus do Oeste
Extensão: | 4.2 | Km
Largura: | 6,00 m
Município: | Bom Jesus do Oeste / SC
Trecho: | TRECHO VI - Linha Rainha da Serra até a Linha Lajeado das Flores.
QUADRO DE QUANTIDADES E PREÇOS UNITÁRIOS
CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS |  |  | Unid. | Quant. | Valores (R$)
[6 empty] | Unitário | Total
1 | MELHORIA DA PLATAFORMA
1.1 | Revestimento primário - pista de rolamento
1.1.1. | Conformação da plataforma (larg.6,00m) |  |  | m² | 25200 | 0.46 | 11592
1.1.2. | Esc. e carga de materiais de corte com trator e carregadeira |  |  | m³ | 2620.8 | 6.15 | 16117.92
1.1.3. | Revestimento primário (cascalho, esp.=12cm)(larg. 4,00m)(extensão 4.200,00) |  |  | m³ | 2016 | 7.95 | 16027.2
1.2 | Adequação de taludes e curvas
1.2.1. | Esc. e carga transporte de materiais de corte com escavadeira hidráulica |  |  | m³ | 200 | 7.15 | 1430
[6 empty] | Total do Sub-Item | 45167.12
2 | CONTROLE DA DRENAGEM SUPERFICIAL
2.1 | Sarjetas |  |  | m | 8400 | 0.35 | 2940
2.2 | Bigodes |  |  | m | 84 | 7.05 | 592.2
2.3 | Esc. Mec. De valas para O.A.C. 1ª cat. |  |  | m³ | 20.23 | 21 | 424.83
2.4 | Reaterro e apiloamento em camadas de 20cm |  |  | m³ | 17 | 17 | 289
2.5 | BSTC D=0,40 sem enrocamento |  |  | m | 17 | 38 | 646
2.6 | Valas de escoamento |  |  | m | 17 | 6.15 | 104.55
[6 empty] | Total do Sub-Item | 4996.58
3 | TRANSPORTES
3.1 | Cascalho p/ revestimento primário |  |  | ton | 3616.7 | 5 | 18083.5
[6 empty] | Total do Sub-Item | 18083.5
| TOTAL GERAL DOS SERVIÇOS | [5 empty] | 68247.2
| PREÇO TOTAL p/ Km | [5 empty] | 16249.3333
Maravilha/SC |  | 22 | de abril de 2014.
Engenheiro Civil Paulo Cesar Parzzianello
CREA SC 045.181-8
Parzzianello Projetos e Consultoria em Engenharia Ltda
CNPJ: 17.682.141/0001-34
Fone: (49) 9998-4252 ou (49) 3664-2250
Maranello
Engenharia

## C6
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
MUNICIPIO: | Bom Jesus do Oeste / SC
PROJETO: | Conservação de estradas rurais / vicinais
LOCAL: | TRECHO VI - Linha Rainha da Serra até a Linha Lajeado das Flores.
EXTENSÃO: | 4,20 Km
PLATAFORMA: | 6,00m
Item | Descrição dos Serviços |  | Total | % | Parcela 01 | % | Parcela 02 | %
1 | Revestimento Primario - Pista de rolamento |  | 45167.12 | 66.18% | 18066.848 | 40% | 27100.272 | 60%
2 | Controle da drenagem superficial |  | 4996.58 | 7.321% | 4996.58 | 100%
3 | Transportes |  | 18083.5 | 26.5% | 7233.4 | 40% | 10850.1 | 60%
Total Simples |  |  | 68247.2 | 100% | 30296.828 | 44.39% | 37950.372 | 55.61%
Total Acumulado |  |  | 68247.2 | 100% | 30296.828 | 44.39% | 37950.372 | 100%
Maravilha/SC |  | 22 | de abril de 2014.
Engenheiro Civil Paulo Cesar Parzzianello
CREA SC 045.181-8
Parzzianello Projetos e Consultoria em Engenharia Ltda
CNPJ: 17.682.141/0001-34
Fone: (49) 9998-4252 ou (49) 3664-2250
Maranello
Engenharia

## O7
PLANILHA QUANTITATIVA E DE PREÇO
Serviço: | Conformação / cascalhamento de estrada vicinal municipal de Bom Jesus do Oeste
Extensão: | 5.2 | Km
Largura: | 8,00 m
Município: | Bom Jesus do Oeste / SC
Trecho: | TRECHO VII - Asfalto da 469 até a divisa com Tigrinhos na Propriedade do Sr. Nelson Murari.
QUADRO DE QUANTIDADES E PREÇOS UNITÁRIOS
CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS |  |  | Unid. | Quant. | Valores (R$)
[6 empty] | Unitário | Total
1 | MELHORIA DA PLATAFORMA
1.1 | Revestimento primário - pista de rolamento
1.1.1. | Conformação da plataforma (larg.8,00m) |  |  | m² | 41600 | 0.46 | 19136
1.1.2. | Esc. e carga de materiais de corte com trator e carregadeira |  |  | m³ | 4867.2 | 6.15 | 29933.28
1.1.3. | Revestimento primário (cascalho, esp.=12cm)(larg.6,00m)(extensão 5.200,00) |  |  | m³ | 3744 | 7.95 | 29764.8
1.2 | Adequação de taludes e curvas
1.2.1. | Esc. e carga transporte de materiais de corte com escavadeira hidráulica |  |  | m³ | 300 | 7.15 | 2145
[6 empty] | Total do Sub-Item | 80979.08
2 | CONTROLE DA DRENAGEM SUPERFICIAL
2.1 | Sarjetas |  |  | m | 10400 | 0.35 | 3640
2.2 | Bigodes |  |  | m | 104 | 7.05 | 733.2
[6 empty] | Total do Sub-Item | 4373.2
3 | TRANSPORTES
3.1 | Cascalho p/ revestimento primário |  |  | ton | 6716.73 | 5 | 33583.65
[6 empty] | Total do Sub-Item | 33583.65
| TOTAL GERAL DOS SERVIÇOS | [5 empty] | 118935.93
| PREÇO TOTAL p/ Km | [5 empty] | 22872.2942
Maravilha/SC |  | 22 | de abril de 2014.
Engenheiro Civil Paulo Cesar Parzzianello
CREA SC 045.181-8
Parzzianello Projetos e Consultoria em Engenharia Ltda
CNPJ: 17.682.141/0001-34
Fone: (49) 9998-4252 ou (49) 3664-2250
Maranello
Engenharia

## C7
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
MUNICIPIO: | Bom Jesus do Oeste / SC
PROJETO: | Conservação de estradas rurais / vicinais
LOCAL: | TRECHO VII - Asfalto da 469 até a divisa com Tigrinhos na Propriedade do Sr. Nelson Murari.
EXTENSÃO: | 5,20 Km
PLATAFORMA: | 8,00m
Item | Descrição dos Serviços |  | Total | % | Parcela 01 | % | Parcela 02 | %
1 | Revestimento Primario - Pista de rolamento |  | 80979.08 | 68.09% | 32391.632 | 40% | 48587.448 | 60%
2 | Controle da drenagem superficial |  | 4373.2 | 3.677% | 4373.2 | 100%
3 | Transportes |  | 33583.65 | 28.24% | 13433.46 | 40% | 20150.19 | 60%
Total Simples |  |  | 118935.93 | 100% | 50198.292 | 42.21% | 68737.638 | 57.79%
Total Acumulado |  |  | 118935.93 | 100% | 50198.292 | 42.21% | 68737.638 | 100%
Maravilha/SC |  | 22 | de abril de 2014.
Engenheiro Civil Paulo Cesar Parzzianello
CREA SC 045.181-8
Parzzianello Projetos e Consultoria em Engenharia Ltda
CNPJ: 17.682.141/0001-34
Fone: (49) 9998-4252 ou (49) 3664-2250
Maranello
Engenharia

## O8
PLANILHA QUANTITATIVA E DE PREÇO
Serviço: | Conformação / cascalhamento de estrada vicinal municipal de Bom Jesus do Oeste
Extensão: | 2.8 | Km
Largura: | 6,00 m
Município: | Bom Jesus do Oeste / SC
Trecho: | TRECHO VIII - Vista Alegre até a divisa com a Linha Salete.
QUADRO DE QUANTIDADES E PREÇOS UNITÁRIOS
CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS |  |  | Unid. | Quant. | Valores (R$)
[6 empty] | Unitário | Total
1 | MELHORIA DA PLATAFORMA
1.1 | Revestimento primário - pista de rolamento
1.1.1. | Conformação da plataforma (larg.6,00m) |  |  | m² | 16800 | 0.46 | 7728
1.1.2. | Esc. e carga de materiais de corte com trator e carregadeira |  |  | m³ | 1747.2 | 6.15 | 10745.28
1.1.3. | Revestimento primário (cascalho, esp.=12cm)(larg. 4,00m)(extensão 2.800,00) |  |  | m³ | 1344 | 7.95 | 10684.8
1.2 | Adequação de taludes e curvas
1.2.1. | Esc. e carga transporte de materiais de corte com escavadeira hidráulica |  |  | m³ | 200 | 7.15 | 1430
[6 empty] | Total do Sub-Item | 30588.08
2 | CONTROLE DA DRENAGEM SUPERFICIAL
2.1 | Sarjetas |  |  | m | 5600 | 0.35 | 1960
2.2 | Bigodes |  |  | m | 56 | 7.05 | 394.8
2.3 | Esc. Mec. De valas para O.A.C. 1ª cat. |  |  | m³ | 35.79 | 21 | 751.59
2.4 | Reaterro e apiloamento em camadas de 20cm |  |  | m³ | 29.87 | 17 | 507.79
2.5 | BSTC D=0,30 sem enrocamento |  |  | m | 2 | 27 | 54
2.6 | BSTC D=0,40 sem enrocamento |  |  | m | 22 | 38 | 836
2.7 | BSTC D=0,60 sem enrocamento |  |  | m | 2 | 77 | 154
2.8 | BSTC D=0,80 sem enrocamento |  |  | m | 1 | 188 | 188
2.9 | Valas de escoamento |  |  | m | 27 | 6.15 | 166.05
[6 empty] | Total do Sub-Item | 5012.23
3 | TRANSPORTES
3.1 | Cascalho p/ revestimento primário |  |  | ton | 2411.13 | 5 | 12055.65
[6 empty] | Total do Sub-Item | 12055.65
| TOTAL GERAL DOS SERVIÇOS | [5 empty] | 47655.96
| PREÇO TOTAL p/ Km | [5 empty] | 17019.9857
Maravilha/SC |  | 22 | de abril de 2014.
Engenheiro Civil Paulo Cesar Parzzianello
CREA SC 045.181-8
Parzzianello Projetos e Consultoria em Engenharia Ltda
CNPJ: 17.682.141/0001-34
Fone: (49) 9998-4252 ou (49) 3664-2250
Maranello
Engenharia

## C8
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
MUNICIPIO: | Bom Jesus do Oeste / SC
PROJETO: | Conservação de estradas rurais / vicinais
LOCAL: | TRECHO VIII - Vista Alegre até a divisa com a Linha Salete.
EXTENSÃO: | 2,80 Km
PLATAFORMA: | 6,00 m
Item | Descrição dos Serviços |  | Total | % | Parcela 01 | % | Parcela 02 | %
1 | Revestimento Primario - Pista de rolamento |  | 30588.08 | 64.19% | 12235.232 | 40% | 18352.848 | 60%
2 | Controle da drenagem superficial |  | 5012.23 | 10.52% | 5012.23 | 100%
3 | Transportes |  | 12055.65 | 25.3% | 4822.26 | 40% | 7233.39 | 60%
Total Simples |  |  | 47655.96 | 100% | 22069.722 | 46.31% | 25586.238 | 53.69%
Total Acumulado |  |  | 47655.96 | 100% | 22069.722 | 46.31% | 25586.238 | 100%
Bom Jesus do Oeste/SC |  | 22 | de abril de 2014.
Engenheiro Civil Paulo Cesar Parzzianello
CREA SC 045.181-8
Parzzianello Projetos e Consultoria em Engenharia Ltda
CNPJ: 17.682.141/0001-34
Fone: (49) 9998-4252 ou (49) 3664-2250
Maranello
Engenharia

## O9
PLANILHA QUANTITATIVA E DE PREÇO
Serviço: | Conformação / cascalhamento de estrada vicinal municipal de Bom Jesus do Oeste
Extensão: | 2.7 | Km
Largura: | 6,00 m
Município: | Bom Jesus do Oeste / SC
Trecho: | TRECHO IX - Linha Lajeado das Flores Alto até a estrada geral da Linha Rainha da Serra.
QUADRO DE QUANTIDADES E PREÇOS UNITÁRIOS
CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS |  |  | Unid. | Quant. | Valores (R$)
[6 empty] | Unitário | Total
1 | MELHORIA DA PLATAFORMA
1.1 | Revestimento primário - pista de rolamento
1.1.1. | Conformação da plataforma (larg.6,00m) |  |  | m² | 16200 | 0.46 | 7452
1.1.2. | Esc. e carga de materiais de corte com trator e carregadeira |  |  | m³ | 1684.8 | 6.15 | 10361.52
1.1.3. | Revestimento primário (cascalho, esp.=12cm)(larg. 4,00m)(extensão 2.700,00) |  |  | m³ | 1296 | 7.95 | 10303.2
1.2 | Adequação de taludes e curvas
1.2.1. | Esc. e carga transporte de materiais de corte com escavadeira hidráulica |  |  | m³ | 250 | 7.15 | 1787.5
[6 empty] | Total do Sub-Item | 29904.22
2 | CONTROLE DA DRENAGEM SUPERFICIAL
2.1 | Sarjetas |  |  | m | 5400 | 0.35 | 1890
2.2 | Bigodes |  |  | m | 54 | 7.05 | 380.7
2.3 | Esc. Mec. De valas para O.A.C. 1ª cat. |  |  | m³ | 36.89 | 21 | 774.69
2.4 | Reaterro e apiloamento em camadas de 20cm |  |  | m³ | 31 | 17 | 527
2.5 | BSTC D=0,40 sem enrocamento |  |  | m | 31 | 38 | 1178
2.6 | Valas de escoamento |  |  | m | 31 | 6.15 | 190.65
[6 empty] | Total do Sub-Item | 4941.04
3 | TRANSPORTES
3.1 | Cascalho p/ revestimento primário |  |  | ton | 2325.02 | 5 | 11625.1
[6 empty] | Total do Sub-Item | 11625.1
| TOTAL GERAL DOS SERVIÇOS | [5 empty] | 46470.36
| PREÇO TOTAL p/ Km | [5 empty] | 17211.2444
Maravilha/SC |  | 22 | de abril de 2014.
Engenheiro Civil Paulo Cesar Parzzianello
CREA SC 045.181-8
Parzzianello Projetos e Consultoria em Engenharia Ltda
CNPJ: 17.682.141/0001-34
Fone: (49) 9998-4252 ou (49) 3664-2250
Maranello
Engenharia

## C9
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
MUNICIPIO: | Bom Jesus do Oeste / SC
PROJETO: | Conservação de estradas rurais / vicinais
LOCAL: | TRECHO IX - Linha Lajeado das Flores Alto até a estrada geral da Linha Rainha da Serra.
EXTENSÃO: | 2,70 Km
PLATAFORMA: | 6,00m
Item | Descrição dos Serviços |  | Total | % | Parcela 01 | % | Parcela 02 | %
1 | Revestimento Primario - Pista de rolamento |  | 29904.22 | 64.35% | 11961.688 | 40% | 17942.532 | 60%
2 | Controle da drenagem superficial |  | 4941.04 | 10.63% | 4941.04 | 100%
3 | Transportes |  | 11625.1 | 25.02% | 4650.04 | 40% | 6975.06 | 60%
Total Simples |  |  | 46470.36 | 100% | 21552.768 | 46.38% | 24917.592 | 53.62%
Total Acumulado |  |  | 46470.36 | 100% | 21552.768 | 46.38% | 24917.592 | 100%
Maravilha/SC |  | 22 | de abril de 2014.
Engenheiro Civil Paulo Cesar Parzzianello
CREA SC 045.181-8
Parzzianello Projetos e Consultoria em Engenharia Ltda
CNPJ: 17.682.141/0001-34
Fone: (49) 9998-4252 ou (49) 3664-2250
Maranello
Engenharia

## O10
PLANILHA QUANTITATIVA E DE PREÇO
Serviço: | Conformação / cascalhamento de estrada vicinal municipal de Bom Jesus do Oeste
Extensão: |  | Km
Largura: | m
Município: | Bom Jesus do Oeste / SC
Trecho: | TRECHO X - Estrada Geral Linha Lajeado das Flores.
QUADRO DE QUANTIDADES E PREÇOS UNITÁRIOS
CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS |  |  | Unid. | Quant. | Valores (R$)
[6 empty] | Unitário | Total
1 | CONTROLE DA DRENAGEM SUPERFICIAL
1.1 | Esc. Mec. De valas para O.A.C. 1ª cat. |  |  | m³ | 17.64 | 21 | 370.44
1.2 | Reaterro e apiloamento em camadas de 20cm |  |  | m³ | 12.82 | 17 | 217.94
1.3 | BSTC D=1,50 sem enrocamento |  |  | m | 2 | 599 | 1198
1.4 | Valas de escoamento |  |  | m | 2 | 6.15 | 12.3
[6 empty] | Total do Sub-Item | 1798.68
| TOTAL GERAL DOS SERVIÇOS | [5 empty] | 1798.68
| PREÇO TOTAL p/ Km | [5 empty] | 0
Maravilha/SC |  | 22 | de abril de 2014.
Engenheiro Civil Paulo Cesar Parzzianello
CREA SC 045.181-8
Parzzianello Projetos e Consultoria em Engenharia Ltda
CNPJ: 17.682.141/0001-34
Fone: (49) 9998-4252 ou (49) 3664-2250
Maranello
Engenharia

## C10
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
MUNICIPIO: | Bom Jesus do Oeste / SC
PROJETO: | Conservação de estradas rurais / vicinais
LOCAL: | TRECHO X - Estrada Geral Linha Lajeado das Flores.
EXTENSÃO: | Km
PLATAFORMA: | m
Item | Descrição dos Serviços |  | Total | % | Parcela 01 | % | Parcela 02 | %
2 | Controle da drenagem superficial |  | 1798.68 | 100% | 1798.68 | 100%
Total Simples |  |  | 1798.68 | 100% | 1798.68 | 100% | 0 | 0%
Total Acumulado |  |  | 1798.68 | 100% | 1798.68 | 100% | 0 | 100%
Maravilha/SC |  | 22 | de abril de 2014.
Engenheiro Civil Paulo Cesar Parzzianello
CREA SC 045.181-8
Parzzianello Projetos e Consultoria em Engenharia Ltda
CNPJ: 17.682.141/0001-34
Fone: (49) 9998-4252 ou (49) 3664-2250
Maranello
Engenharia