## Lista
RELAÇÃO RUAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO OESTE
Prefeito : AIRTON ANTONIO REINEHR
Projeto : PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE CALÇAMENTO, DRENAGEM PLUVIAL e SINALIZAÇÃO
Local : AVENIDA CRISTO REI - TRECHO I E II e RUA IRMÃO AMBRÓSIO
Nº. | Nome da Rua | Área (m²) Asfalto | Área (m²) Passeio Público | R$ (Total)
PAVIMENTAÇÃO ASFALTO
1 | Asfalto - Avenida Cristo Rei - Trecho I | 640.65 |  | 29280.65
2 | Asfalto - Avenida Cristo Rei - Trecho II | 1771.17 |  | 73369.79
3 | Asfalto - Rua Irmão Ambrósio | 1319.75 |  | 54262.22
PASSEIO PÚBLICO
4 | Passeio - Avenida Cristo Rei - Trecho I - Lado Esquerdo |  | 70.7 | 7309.21
5 | Passeio - Avenida Cristo Rei - Trecho I - Lado Direito |  | 73.55 | 7877.04
6 | Passeio - Avenida Cristo Rei - Trecho II - Lado Esquerdo |  | 198.55 | 19594.58
7 | Passeio - Avenida Cristo Rei - Trecho II - Lado Direito |  | 196.85 | 20422.08
8 | Passeio - Rua Irmão Ambrósio - Lado Esquerdo |  | 212.4 | 22617.88
9 | Passeio - Rua Irmão Ambrósio - Lado Direito |  | 182.95 | 19997.28
| TOTAL.......................... | 3731.57 | 935 | 254730.64
Maravilha (SC), 11 de NOVEMBRO de 2016.
Carline Joice Hackenhaar
Engenheira Civil - Amerios
CREA/SC 090.319-0

## Global
ORÇAMENTO GLOBAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO OESTE
Prefeito : AIRTON ANTONIO REINEHR
Projeto : PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE CALÇAMENTO, DRENAGEM PLUVIAL e SINALIZAÇÃO
Local : AVENIDA CRISTO REI - TRECHO I E II e RUA IRMÃO AMBRÓSIO
BDI = 20,54%
Item | Código | Custo R$ | Discriminação | Quant. | Un | Custo c/ BDI | Valor total | Total
| SINAPI | SINAPI |  |  |  | (R$) | (R$) | (R$)
1 |  |  | PLACAS - Convênio
1.1 | 74209/001 S. | 365 | Placa da obra convênio em chapa aço galvanizado (2,00 x 1,25 m) | 2.5 | m² | 439.97 | 1099.93
|  |  | Total do item........................................................................................................... |  |  |  |  | 1099.93 | 1099.93
PAVIMENTAÇÃO ASFALTO
2 |  |  | LIMPEZA
Limpeza da Pavimentação
2.1 | 73806/001 S. | 1.54 | Limpeza superfície com jato alta pressão de ar e água | 3835.34 | m² | 1.86 | 7133.73
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 7133.73 | 7133.73
3 |  |  | PAVIMENTAÇÃO - REPERFILAGEM 3 cm
Pavimentação Asfáltica c/ CBUQ - Reperfilagem 3 cm
3.1 | Consórcio | 1.46 | Pintura de Ligação com Emulsão RR-2C | 3835.34 | m² | 1.46 | 5599.6
3.2 | Consórcio | 196.13 | Fabricação e Aplicação de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) CAP 50/70, inclusive transporte do CAP | 287.68 | Ton. | 196.13 | 56422.68
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 62022.28 | 62022.29
4 |  |  | PAVIMENTAÇÃO - CAPA 4 cm
Pavimentação Asfáltica c/ CBUQ - Capa 4 cm
4.1 | Consórcio | 1.46 | Pintura de Ligação com Emulsão RR-2C | 3731.57 | m² | 1.46 | 5448.09
4.2 | Consórcio | 196.13 | Fabricação e Aplicação de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) CAP 50/70, inclusive transporte do CAP | 373.19 | Ton. | 196.13 | 73193.75
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 78641.84 | 78641.86
5 |  |  | PINTURA DE SINALIZAÇÃO
Pintura Faixas
5.1 | 72947 S. | 19.87 | Sinalização Horizontal com Tinta Retrorrefletiva a Base de Resina Acrilica com Microesferas de Vidro - Branca Estacionamento | 16.05 | m² | 23.95 | 384.4
5.2 | 72947 S. | 19.87 | Sinalização Horizontal com Tinta Retrorrefletiva a Base de Resina Acrilica com Microesferas de Vidro - Branca Segurança PARE | 10.44 | m² | 23.95 | 250.04
5.3 | 72947 S. | 19.87 | Sinalização Horizontal com Tinta Retrorrefletiva a Base de Resina Acrilica com Microesferas de Vidro - Branca Faixa de Pedestre | 71.2 | m² | 23.95 | 1705.24
5.4 | 72947 S. | 19.87 | Sinalização Horizontal com Tinta Retrorrefletiva a Base de Resina Acrilica com Microesferas de Vidro - Faixa Amarela Meio de Pista | 15.95 | m² | 23.95 | 382
5.5 | 72947 S. | 19.87 | Sinalização Horizontal com Tinta Retrorrefletiva a Base de Resina Acrilica com Microesferas de Vidro - Faixa Amarela Lombada | 11.5 | m² | 23.95 | 275.43
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 2997.11 | 2997.11
6 |  |  | PLACAS DE SINALIZAÇÃO
Placas de Sinalização
6.1 | 91131 S. | 326.99 | Placa de Sinalização Viária Octogonal L= 25 cm, com suporte de aço galvanizado D= 50 mm e altura = 3 m, inclusive base de concreto não estrutural | 3 | m² | 394.15 | 1182.45
6.2 | 94802 CH. | 318.27 | Placa de Identificação de Rua (2 Placas 45x20 cm) com suporte de aço galvanizado D= 50 mm e Altura 3 m, inclusive base de concreto não estrutural | 2 | Unid. | 383.64 | 767.28
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 1949.73 | 1949.73
7 |  |  | DRENAGEM PLUVIAL
Escavação das Valas
7.1 | 74154/001 S. | 5.27 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª Cat com trator sobre esteiras DMT 50 a 200 m | 1 | m³ | 6.35 | 6.35
Caixa Coletora Boca de Lobo
7.2 | Composição | 1259.73 | Caixa Coletora BL 40 e 100 cm - Dimensões Externas (90x110x180) | 2 | Unid. | 1518.48 | 3036.96
Tampa em Concreto Armado
7.3 | 6171 S. | 20.49 | Tampa em Concreto Armado 60x60x5 cm, para caixa | 1 | Unid. | 24.7 | 24.7
|  |  | Total do item........................................................................................................... |  |  |  |  | 3068.01 | 3068.01 | 156912.63
PASSEIO PÚBLICO
8 |  |  | RETIRADAS
8.1 | 73822/002 S. | 0.58 | Remoção de Solo | 889.1 | m² | 0.7 | 622.37
8.2 | 73616 S. | 221.5 | Demolição de Concreto Simples | 1.1 | m³ | 267 | 293.7
8.3 | 5S 02 908 00 D. | 22.82 | Arrancamento e Remoção de paralelepípedos | 19.05 | m² | 27.51 | 524.07
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 1440.14
9 |  |  | TERRAPLENAGEM
9.1 | 72961 S. | 1.35 | Regularização e Compactação de subleito até 20 cm | 908.15 | m² | 1.63 | 1480.28
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 1480.28
10 |  |  | LOCAÇÃO
10.1 | 78472 S. | 0.35 | Locação da Obra | 908.15 | m² | 0.42 | 381.42
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 381.42
11 |  |  | RAMPA DE ACESSIBILIDADE
11.1 | 95240 S. | 12.74 | Lastro de Concreto, e= 3,0 cm, preparo mecânico inclusos lançamentos e adensamento | 91.5 | Unid. | 15.36 | 1405.44
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 1405.44
12 |  |  | PASSEIO PÚBLICO
Passeio Público
12.1 | 93028 CH | 60.83 | Execução de Passeioem piso Intertravado, com bloco retangular, 20 x 10 cm, cor Natural, Esp. 6,0 cm com Colchão de Pó de Pedra e= 5,0 cm e rejunte com pó de pedra | 623.65 | m² | 73.32 | 45726.02
12.2 | 95031 CH | 80.76 | Piso Podotátil de Concreto Alerta/Direcional 40x40x2,50 cm, sobre lastro de concreto espessura 3 cm e rejunte cimenticio, excluso colchão | 170.85 | m² | 97.35 | 16632.25
12.3 | 95031 CH | 80.76 | Piso Podotátil de Concreto Alerta/Direcional 40x40x2,50 cm, sobre lastro de concreto espessura 3 cm e rejunte cimenticio, excluso colchão | 24.7 | m² | 97.35 | 2404.55
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 64762.82
13 |  |  | VIGA DE ACABAMENTO
13.1 | 94970 S. | 315.94 | Concreto Fck = 20 Mpa, virado em Betoneira | 3.58 | m³ | 380.83 | 1363.37
13.2 | 74007/001 S. | 26.51 | Forma de Madeira para viga com reaproveitamento | 95.6 | m² | 31.96 | 3055.38
13.3 | 92760 S. | 10.73 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura de concreto armado Aço CA-50 de 6,3 mm - montagem | 146.38 | kg | 12.93 | 1892.69
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 6311.44
14 |  |  | MEIO FIO
14.1 | 94273 S. | 31.05 | Assentamento de Guia (Meio Fio) em trecho reto, confeccionada em concreto Pré-fabricado Dim 100x15x13x30 cm, rejuntado c/ argamassa, para vias urbanas | 501 | m | 37.43 | 18752.43
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 18752.43
15 |  |  | TAMPA EM CONCRETO ARMADO
15.1 | 94970 S. | 315.94 | Concreto Fck = 20 Mpa, virado em Betoneira | 0.16 | m³ | 380.83 | 60.93
15.2 | 92770 S. | 7.37 | Armação de Laje de uma estrutura convencional de Concreto armado, utilizando Aço CA - 50 de 8,00 mm - Montagem | 12.44 | kg | 8.88 | 110.47
15.3 | 74007/001 | 26.51 | Forma de Tabua p/ Concreto em Fundação c/ reaproveitamento 10X | 4.1 | m² | 31.96 | 131.04
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 302.44
16 |  |  | PASSEIO PÚBLICO SOBRE A PONTE
Passeio Público SOBRE A PONTE
16.1 | 87632 S. | 34.61 | Contrapiso em Argamassa Traço 1:4, Preparo Manual, Esp. 3,0 cm | 19.95 | m² | 41.72 | 832.31
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 832.31 |  | 95668.72
|  |  | TOTAL GERAL DA OBRA...........................................................................R$ |  |  |  |  | 252581.35
Maravilha (SC), 11 de NOVEMBRO de 2016.
S = tabela SINAPI (sintética)
I = tabela SINAPI (insumos)
CH = GIGOV Chapecó
D = tabela DNIT/SICRO (Janeiro/2016) - com desoneração |  |  |  | Carline Joice Hackenhaar
Engenheira Civil - Amerios
- O valor do material e mão de obra foi obtida através da tab. do SINAPI s/ Desoneração - SETEMBRO/2016 |  |  |  | CREA/SC 090.319-0
- Cub referente mês de NOVEMBRO/2016 = R$ 1.639,37
- O BDI considerado foi de 20,54%
Importante:
- A Amerios somente seguirá como referencia para a realização dos orçamentos a tabela do SINAPI solicitados pela CEF e Ministérios.

## CRON.
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO OESTE
Prefeito : AIRTON ANTONIO REINEHR
Projeto : PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE CALÇAMENTO, DRENAGEM PLUVIAL e SINALIZAÇÃO
Local : AVENIDA CRISTO REI - TRECHO I E II e RUA IRMÃO AMBRÓSIO
ÍTEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR DOS SERVIÇOS (R$) | PESO | SERVIÇOS A EXECUTAR (%)
|  |  |  | MÊS 1 |  | MÊS 2 |  | MÊS 3 |  | MÊS 4 |  | MÊS 5 |  | MÊS 6 |  | MÊS 7 |  | MÊS 8 |  | MÊS 9 |  | MÊS 10 |  | mês 1 |  | mês 2 |  | mês 3 |  | mês 4 |  | mês 5 |  | mês 6 |  | mês 7 |  | mês 8 |  | mês 9 |  | mês 10
|  |  |  | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum.
1 | PLACAS - Convênio | 1099.93 | 0.44% | 100 | 100 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.0043548 | 0.0043548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | LIMPEZA | 7133.73 | 2.82% | 25 | 25 | 25 | 50 | 25 | 75 | 25 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.0070608 | 0.0070608 | 0.0070608 | 0.014122 | 0.0070608 | 0.021182 | 0.0070608 | 0.028243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | PAVIMENTAÇÃO - REPERFILAGEM 3 cm | 62022.28 | 24.56% | 25 | 25 | 25 | 50 | 25 | 75 | 25 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.061388 | 0.061388 | 0.061388 | 0.12278 | 0.061388 | 0.18417 | 0.061388 | 0.24555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | PAVIMENTAÇÃO - CAPA 4 cm | 78641.84 | 31.14% | 25 | 25 | 25 | 50 | 25 | 75 | 25 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.077838 | 0.077838 | 0.077838 | 0.15568 | 0.077838 | 0.23351 | 0.077838 | 0.31135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | PINTURA DE SINALIZAÇÃO | 2997.11 | 1.19% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011866 | 0.011866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | PLACAS DE SINALIZAÇÃO | 1949.73 | 0.77% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0077192 | 0.0077192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | DRENAGEM PLUVIAL | 3068.01 | 1.21% | 100 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.012147 | 0.012147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | RETIRADAS | 1440.14 | 0.57% | 100 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.0057017 | 0.0057017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | TERRAPLENAGEM | 1480.28 | 0.59% |  | 0 | 50 | 50 | 50 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0029303 | 0.0029303 | 0.0029303 | 0.0058606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | LOCAÇÃO | 381.42 | 0.15% |  | 0 | 50 | 50 | 50 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00075504 | 0.00075504 | 0.00075504 | 0.0015101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE | 1405.44 | 0.56% |  | 0 |  | 0 | 50 | 50 | 50 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0027822 | 0.0027822 | 0.0027822 | 0.0055643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | PASSEIO PÚBLICO | 64762.82 | 25.64% |  | 0 |  | 0 | 50 | 50 | 50 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1282 | 0.1282 | 0.1282 | 0.2564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | VIGA DE ACABAMENTO | 6311.44 | 2.5% |  | 0 |  | 0 | 50 | 50 | 50 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012494 | 0.012494 | 0.012494 | 0.024988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | MEIO FIO | 18752.43 | 7.42% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074243 | 0.074243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | TAMPA EM CONCRETO ARMADO | 302.44 | 0.12% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0011974 | 0.0011974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | PASSEIO PÚBLICO SOBRE A PONTE | 832.31 | 0.33% |  | 0 |  | 0 | 50 | 50 | 50 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0016476 | 0.0016476 | 0.0016476 | 0.0032952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL SIMPLES (%) |  | 252581.35 | 100% | 17 |  | 15 |  | 30 |  | 39 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0.3 | 0.3 | 0.59 | 0.39 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL SIMPLES (R$) |  |  |  | 42938.83 |  | 37887.2 |  | 75774.41 |  | 98506.73 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 17 | 17 | 15 | 30 | 30 | 59 | 39 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL ACUMULADO (%) |  |  |  | 17 |  | 32 |  | 62 |  | 101 |  | 101 |  | 101 |  | 101 |  | 101 |  | 101 |  | 101
TOTAL ACUMULADO (R$) |  |  |  | 42938.83 |  | 80826.03 |  | 156600.44 |  | 255107.16 |  | 255107.16 |  | 255107.16 |  | 255107.16 |  | 255107.16 |  | 255107.16 |  | 255107.16
Maravilha (SC), 11 de NOVEMBRO de 2016.
CARLINE JOICE HACKENHAAR
Eng. Civil - CREA/SC 090.319-0
Engenharia Civil - AMERIOS

## Pav. Cristo Rei - I
ORÇAMENTO GLOBAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO OESTE
Prefeito : AIRTON ANTONIO REINEHR
Projeto : PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE CALÇAMENTO, DRENAGEM PLUVIAL, SINALIZAÇÃO
Local : AVENIDA CRISTO REI - TRECHO I
Área : 640,65 m² | [6 empty] | BDI = 20,54%
Item | Código | Custo R$ | Discriminação | Quant. | Un | Custo c/ BDI | Valor total | Total
| SINAPI | SINAPI |  |  |  | (R$) | (R$) | (R$)
1 |  |  | PLACAS - Convênio
1.1 | 74209/001 S. | 365 | Placa da obra convênio em chapa aço galvanizado (2,00 x 1,25 m) | 2.5 | m² | 439.97 | 1099.93
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 1099.93
2 |  |  | LIMPEZA
Limpeza da Pavimentação
2.1 | 73806/001 S. | 1.54 | Limpeza superfície com jato alta pressão de ar e água | 656.97 | m² | 1.86 | 1221.96
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 1221.96
3 |  |  | PAVIMENTAÇÃO - REPERFILAGEM 3 cm
Pavimentação Asfáltica c/ CBUQ - Reperfilagem 3 cm
3.1 | Consórcio | 1.46 | Pintura de Ligação com Emulsão RR-2C | 656.97 | m² | 1.46 | 959.18
3.2 | Consórcio | 196.13 | Fabricação e Aplicação de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) CAP 50/70, inclusive transporte do CAP | 49.28 | Ton. | 196.13 | 9665.29
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 10624.47
4 |  |  | PAVIMENTAÇÃO - CAPA 4 cm
Pavimentação Asfáltica c/ CBUQ - Capa 4 cm
4.1 | Consórcio | 1.46 | Pintura de Ligação com Emulsão RR-2C | 640.65 | m² | 1.46 | 935.35
4.2 | Consórcio | 196.13 | Fabricação e Aplicação de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) CAP 50/70, inclusive transporte do CAP | 64.08 | Ton. | 196.13 | 12568.01
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 13503.36
5 |  |  | PINTURA DE SINALIZAÇÃO
Pintura Faixas
5.1 | 72947 S. | 19.87 | Sinalização Horizontal com Tinta Retrorrefletiva a Base de Resina Acrilica com Microesferas de Vidro - Branca Estacionamento | 3.37 | m² | 23.95 | 80.71
5.2 | 72947 S. | 19.87 | Sinalização Horizontal com Tinta Retrorrefletiva a Base de Resina Acrilica com Microesferas de Vidro - Branca Segurança PARE | 2.25 | m² | 23.95 | 53.89
5.3 | 72947 S. | 19.87 | Sinalização Horizontal com Tinta Retrorrefletiva a Base de Resina Acrilica com Microesferas de Vidro - Branca Faixa de Pedestre | 16 | m² | 23.95 | 383.2
5.4 | 72947 S. | 19.87 | Sinalização Horizontal com Tinta Retrorrefletiva a Base de Resina Acrilica com Microesferas de Vidro - Faixa Amarela Meio de Pista | 0 | m² | 23.95 | 0
5.5 | 72947 S. | 19.87 | Sinalização Horizontal com Tinta Retrorrefletiva a Base de Resina Acrilica com Microesferas de Vidro - Faixa Amarela Lombada | 0 | m² | 23.95 | 0
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 517.8
6 |  |  | PLACAS DE SINALIZAÇÃO
Placas de Sinalização
6.1 | 91131 S. | 326.99 | Placa de Sinalização Viária Octogonal L= 25 cm, com suporte de aço galvanizado D= 50 mm e altura = 3 m, inclusive base de concreto não estrutural | 2 | Unid. | 394.15 | 788.3
6.2 | 94802 CH. | 318.27 | Placa de Identificação de Rua (2 Placas 45x20 cm) com suporte de aço galvanizado D= 50 mm e Altura 3 m, inclusive base de concreto não estrutural | 0 | Unid. | 383.64 | 0
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 788.3
7 |  |  | DRENAGEM PLUVIAL
Escavação das Valas
7.1 | 74154/001 S. | 5.27 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª Cat com trator sobre esteiras DMT 50 a 200 m | 1 | m³ | 6.35 | 6.35
Caixa Coletora Boca de Lobo
7.2 | Composição | 1259.73 | Caixa Coletora BL 40 e 100 cm - Dimensões Externas (90x110x180) | 1 | Unid. | 1518.48 | 1518.48
Tampa em Concreto Armado
7.3 | 6171 S. | 20.49 | Tampa em Concreto Armado 60x60x5 cm, para caixa | 0 | Unid. | 24.7 | 0
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 1524.83
|  |  | TOTAL GERAL DA OBRA...........................................................................R$ |  |  |  |  | 29280.65
Maravilha (SC), 11 de NOVEMBRO de 2016.
S = tabela SINAPI (sintética)
I = tabela SINAPI (insumos)
CH = GIGOV Chapecó
D = tabela DNIT/SICRO (Janeiro/2016) - com desoneração |  |  |  | Carline Joice Hackenhaar
Engenheira Civil - Amerios
- O valor do material e mão de obra foi obtida através da tab. do SINAPI s/ Desoneração - SETEMBRO/2016 |  |  |  | CREA/SC 090.319-0
- Cub referente mês de NOVEMBRO/2016 = R$ 1.639,37
- O BDI considerado foi de 20,54%
Importante:
- A Amerios somente seguirá como referencia para a realização dos orçamentos a tabela do SINAPI solicitados pela CEF e Ministérios.

## Pav. Cristo Rei - II
ORÇAMENTO GLOBAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO OESTE
Prefeito : AIRTON ANTONIO REINEHR
Projeto : PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE CALÇAMENTO, DRENAGEM PLUVIAL, SINALIZAÇÃO
Local : AVENIDA CRISTO REI - TRECHO II
Área : 1.771,70 m² | [6 empty] | BDI = 20,54%
Item | Código | Custo R$ | Discriminação | Quant. | Un | Custo c/ BDI | Valor total | Total
| SINAPI | SINAPI |  |  |  | (R$) | (R$) | (R$)
1 |  |  | PLACAS - Convênio
1.1 | 74209/001 S. | 365 | Placa da obra convênio em chapa aço galvanizado (2,00 x 1,25 m) | 0 | m² | 439.97 | 0
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 0
2 |  |  | LIMPEZA
Limpeza da Pavimentação
2.1 | 73806/001 S. | 1.54 | Limpeza superfície com jato alta pressão de ar e água | 1813.12 | m² | 1.86 | 3372.4
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 3372.4
3 |  |  | PAVIMENTAÇÃO - REPERFILAGEM 3 cm
Pavimentação Asfáltica c/ CBUQ - Reperfilagem 3 cm
3.1 | Consórcio | 1.46 | Pintura de Ligação com Emulsão RR-2C | 1813.12 | m² | 1.46 | 2647.16
3.2 | Consórcio | 196.13 | Fabricação e Aplicação de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) CAP 50/70, inclusive transporte do CAP | 136 | Ton. | 196.13 | 26673.68
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 29320.84
4 |  |  | PAVIMENTAÇÃO - CAPA 4 cm
Pavimentação Asfáltica c/ CBUQ - Capa 4 cm
4.1 | Consórcio | 1.46 | Pintura de Ligação com Emulsão RR-2C | 1771.17 | m² | 1.46 | 2585.91
4.2 | Consórcio | 196.13 | Fabricação e Aplicação de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) CAP 50/70, inclusive transporte do CAP | 177.13 | Ton. | 196.13 | 34740.51
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 37326.42
5 |  |  | PINTURA DE SINALIZAÇÃO
Pintura Faixas
5.1 | 72947 S. | 19.87 | Sinalização Horizontal com Tinta Retrorrefletiva a Base de Resina Acrilica com Microesferas de Vidro - Branca Estacionamento | 6.91 | m² | 23.95 | 165.49
5.2 | 72947 S. | 19.87 | Sinalização Horizontal com Tinta Retrorrefletiva a Base de Resina Acrilica com Microesferas de Vidro - Branca Segurança PARE | 4.5 | m² | 23.95 | 107.78
5.3 | 72947 S. | 19.87 | Sinalização Horizontal com Tinta Retrorrefletiva a Base de Resina Acrilica com Microesferas de Vidro - Branca Faixa de Pedestre | 32 | m² | 23.95 | 766.4
5.4 | 72947 S. | 19.87 | Sinalização Horizontal com Tinta Retrorrefletiva a Base de Resina Acrilica com Microesferas de Vidro - Faixa Amarela Meio de Pista | 0 | m² | 23.95 | 0
5.5 | 72947 S. | 19.87 | Sinalização Horizontal com Tinta Retrorrefletiva a Base de Resina Acrilica com Microesferas de Vidro - Faixa Amarela Lombada | 0 | m² | 23.95 | 0
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 1039.67
6 |  |  | PLACAS DE SINALIZAÇÃO
Placas de Sinalização
6.1 | 91131 S. | 326.99 | Placa de Sinalização Viária Octogonal L= 25 cm, com suporte de aço galvanizado D= 50 mm e altura = 3 m, inclusive base de concreto não estrutural | 0 | m² | 394.15 | 0
6.1 | 94802 CH. | 318.27 | Placa de Identificação de Rua (2 Placas 45x20 cm) com suporte de aço galvanizado D= 50 mm e Altura 3 m, inclusive base de concreto não estrutural | 2 | Unid. | 383.64 | 767.28
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 767.28
7 |  |  | DRENAGEM PLUVIAL
Escavação das Valas
7.1 | 74154/001 S. | 5.27 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª Cat com trator sobre esteiras DMT 50 a 200 m | 0 | m³ | 6.35 | 0
Caixa Coletora Boca de Lobo
7.2 | Composição | 1259.73 | Caixa Coletora BL 40 e 100 cm - Dimensões Externas (90x110x180) | 1 | Unid. | 1518.48 | 1518.48
Tampa em Concreto Armado
7.3 | 6171 S. | 20.49 | Tampa em Concreto Armado 60x60x5 cm, para caixa | 1 | Unid. | 24.7 | 24.7
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 1543.18
|  |  | TOTAL GERAL DA OBRA...........................................................................R$ |  |  |  |  | 73369.79
Maravilha (SC), 11 de NOVEMBRO de 2016.
S = tabela SINAPI (sintética)
I = tabela SINAPI (insumos)
CH = GIGOV Chapecó
D = tabela DNIT/SICRO (Janeiro/2016) - com desoneração |  |  |  | Carline Joice Hackenhaar
Engenheira Civil - Amerios
- O valor do material e mão de obra foi obtida através da tab. do SINAPI s/ Desoneração - SETEMBRO/2016 |  |  |  | CREA/SC 090.319-0
- Cub referente mês de NOVEMBRO/2016 = R$ 1.639,37
- O BDI considerado foi de 20,54%
Importante:
- A Amerios somente seguirá como referencia para a realização dos orçamentos a tabela do SINAPI solicitados pela CEF e Ministérios.

## Pav. Irmão Ambrósio
ORÇAMENTO GLOBAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO OESTE
Prefeito : AIRTON ANTONIO REINEHR
Projeto : PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE CALÇAMENTO, DRENAGEM PLUVIAL, SINALIZAÇÃO
Local : RUA IRMÃO AMBRÓSIO
Área : 1.319,75 m² | [6 empty] | BDI = 20,54%
Item | Código | Custo R$ | Discriminação | Quant. | Un | Custo c/ BDI | Valor total | Total
| SINAPI | SINAPI |  |  |  | (R$) | (R$) | (R$)
1 |  |  | PLACAS - Convênio
1.1 | 74209/001 S. | 365 | Placa da obra convênio em chapa aço galvanizado (2,00 x 1,25 m) | 0 | m² | 439.97 | 0
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 0
2 |  |  | LIMPEZA
Limpeza da Pavimentação
2.1 | 73806/001 S. | 1.54 | Limpeza superfície com jato alta pressão de ar e água | 1365.25 | m² | 1.86 | 2539.37
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 2539.37
3 |  |  | PAVIMENTAÇÃO - REPERFILAGEM 3 cm
Pavimentação Asfáltica c/ CBUQ - Reperfilagem 3 cm
3.1 | Consórcio | 1.46 | Pintura de Ligação com Emulsão RR-2C | 1365.25 | m² | 1.46 | 1993.27
3.2 | Consórcio | 196.13 | Fabricação e Aplicação de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) CAP 50/70, inclusive transporte do CAP | 102.4 | Ton. | 196.13 | 20083.71
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 22076.98
4 |  |  | PAVIMENTAÇÃO - CAPA 4 cm
Pavimentação Asfáltica c/ CBUQ - Capa 4 cm
4.1 | Consórcio | 1.46 | Pintura de Ligação com Emulsão RR-2C | 1319.75 | m² | 1.46 | 1926.84
4.2 | Consórcio | 196.13 | Fabricação e Aplicação de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) CAP 50/70, inclusive transporte do CAP | 131.98 | Ton. | 196.13 | 25885.24
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 27812.08
5 |  |  | PINTURA DE SINALIZAÇÃO
Pintura Faixas
5.1 | 72947 S. | 19.87 | Sinalização Horizontal com Tinta Retrorrefletiva a Base de Resina Acrilica com Microesferas de Vidro - Branca Estacionamento | 5.77 | m² | 23.95 | 138.19
5.2 | 72947 S. | 19.87 | Sinalização Horizontal com Tinta Retrorrefletiva a Base de Resina Acrilica com Microesferas de Vidro - Branca Segurança PARE | 3.69 | m² | 23.95 | 88.38
5.3 | 72947 S. | 19.87 | Sinalização Horizontal com Tinta Retrorrefletiva a Base de Resina Acrilica com Microesferas de Vidro - Branca Faixa de Pedestre | 23.2 | m² | 23.95 | 555.64
5.4 | 72947 S. | 19.87 | Sinalização Horizontal com Tinta Retrorrefletiva a Base de Resina Acrilica com Microesferas de Vidro - Faixa Amarela Meio de Pista | 15.95 | m² | 23.95 | 382
5.5 | 72947 S. | 19.87 | Sinalização Horizontal com Tinta Retrorrefletiva a Base de Resina Acrilica com Microesferas de Vidro - Faixa Amarela Lombada | 11.5 | m² | 23.95 | 275.43
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 1439.64
6 |  |  | PLACAS DE SINALIZAÇÃO
Placas de Sinalização
6.1 | 91131 S. | 326.99 | Placa de Sinalização Viária Octogonal L= 25 cm, com suporte de aço galvanizado D= 50 mm e altura = 3 m, inclusive base de concreto não estrutural | 1 | m² | 394.15 | 394.15
6.1 | 94802 CH. | 318.27 | Placa de Identificação de Rua (2 Placas 45x20 cm) com suporte de aço galvanizado D= 50 mm e Altura 3 m, inclusive base de concreto não estrutural | 0 | Unid. | 383.64 | 0
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 394.15
7 |  |  | DRENAGEM PLUVIAL
Escavação das Valas
7.1 | 74154/001 S. | 5.27 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª Cat com trator sobre esteiras DMT 50 a 200 m | 0 | m³ | 6.35 | 0
Caixa Coletora Boca de Lobo
7.2 | Composição | 1259.73 | Caixa Coletora BL 40 e 100 cm - Dimensões Externas (90x110x180) | 0 | Unid. | 1518.48 | 0
Tampa em Concreto Armado
7.3 | 6171 S. | 20.49 | Tampa em Concreto Armado 60x60x5 cm, para caixa | 0 | Unid. | 24.7 | 0
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 0
|  |  | TOTAL GERAL DA OBRA...........................................................................R$ |  |  |  |  | 54262.22
Maravilha (SC), 11 de NOVEMBRO de 2016.
S = tabela SINAPI (sintética)
I = tabela SINAPI (insumos)
CH = GIGOV Chapecó
D = tabela DNIT/SICRO (Janeiro/2016) - com desoneração |  |  |  | Carline Joice Hackenhaar
Engenheira Civil - Amerios
- O valor do material e mão de obra foi obtida através da tab. do SINAPI s/ Desoneração - SETEMBRO/2016 |  |  |  | CREA/SC 090.319-0
- Cub referente mês de NOVEMBRO/2016 = R$ 1.639,37
- O BDI considerado foi de 20,54%
Importante:
- A Amerios somente seguirá como referencia para a realização dos orçamentos a tabela do SINAPI solicitados pela CEF e Ministérios.

## Comp. 01 - BL
ANEXO I
COMPOSIÇÃO CAIXA COLETORA DIÂMETRO 40 CM e 60 CM
COMPOSIÇÃO 01 - CAIXA COLETORA - Dimensões Externas (90x110x180)
ÍTEM | CÓDIGO | REFERÊNCIA | DATA BASE | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEF. | VALOR SINAPI / MAIO - 2016 | TOTAL
1 | 74154/001 | SINAPI | 2016-09-01 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANPORTE DE MATEIAL DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 305 HP e CAÇAMBA 6 m³ DMT 50 a 200 m | m³ | 3.71 | 5.27 | 19.55
2 | 94969 | SINAPI | 2016-09-01 | CONCRETO FCK = 15 MPA (1:2,5:3), INCLUINDO PREPARO MECÂNICO, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | m³ | 0.16 | 286.09 | 45.77
3 | 72133 | SINAPI | 2016-09-01 | ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO MACICO 5X10X20 CM 1 1/2 VEZ (ESPESSURA 30 CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | m² | 4.32 | 208.29 | 899.81
4 | 87529 | SINAPI | 2016-09-01 | MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALEMNTE EM FACE INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 10 M², ESPESSURA DE 20 MM, COM EXCESSÃO DE TALISCAS | m² | 4.32 | 25.42 | 109.81
5 | 87893 | SINAPI | 2016-09-01 | CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIA DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL | m² | 4.32 | 5.39 | 23.28
6 | 73932/001 | SINAPI | 2016-09-01 | GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" | m² | 0.48 | 199.85 | 95.93
7 | 73964/006 | SINAPI | 2016-09-01 | RATERRO DE VALA COM CAMPACTAÇÃO MANUAL | m³ | 1.46 | 44.92 | 65.58
[7 empty] | ∑ TOTAL | 1259.73
QUANTIFICAÇÃO DOS ITENS
1 | (1,50 x 1,30 x 1,90) = 3,71 m³
2 | Base: (0,90 x 1,10 x 0,10) = 0,1 m³ |  |  |  | Carline Joice Hackenhaar
| Colarinho Superior: (3,20 x 0,20 x 0,10) = 0,06 m³ |  |  |  | Engenheira Civil - Amerios
| ∑ = 0,16 m³ |  |  |  | CREA/SC 090.319-0
3 | (0,50 + 0,70) x 2 x 1,80 = 4,32 m³
4 | (0,50 + 0,70) x 2 x 1,80 = 4,32 m³
5 | (0,50 + 0,70) x 2 x 1,80 = 4,32 m³
6 | (0,60 x 0,80) = 0,48 m²
7 | (1,10 + 0,90) x 2 x 0,20 = 1,46 m³
0

## Pas. Cristo Rei I - LE
ORÇAMENTO GLOBAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO OESTE
Prefeito : AIRTON ANTONIO REINEHR
Projeto : PASSEIO PÚBLICO
Local : AVENIDA CRISTO REI - TRECHO I - Lado Esquerdo
Área : 70,70 m² | [6 empty] | BDI = 20,54%
Item | Código | Custo R$ | Discriminação | Quant. | Un | Custo c/ BDI | Valor total | Total
| SINAPI | SINAPI |  |  |  | (R$) | (R$) | (R$)
1 |  |  | RETIRADAS
1.1 | 73822/002 S. | 0.58 | Remoção de Solo | 70.7 | m² | 0.7 | 49.49
1.2 | 73616 S. | 221.5 | Demolição de Concreto Simples | 0 | m³ | 267 | 0
1.3 | 5S 02 908 00 D. | 22.82 | Arrancamento e Remoção de paralelepípedos | 0 | m² | 27.51 | 0
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 49.49
2 |  |  | TERRAPLENAGEM
2.1 | 72961 S. | 1.35 | Regularização e Compactação de subleito até 20 cm | 70.7 | m² | 1.63 | 115.24
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 115.24
3 |  |  | LOCAÇÃO
3.1 | 78472 S. | 0.35 | Locação da Obra | 70.7 | m² | 0.42 | 29.69
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 29.69
4 |  |  | RAMPA DE ACESSIBILIDADE
4.1 | 95240 S. | 12.74 | Lastro de Concreto, e= 3,0 cm, preparo mecânico inclusos lançamentos e adensamento | 9.17 | m² | 15.36 | 140.85
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 140.85
5 |  |  | PASSEIO PÚBLICO
Passeio Público
5.1 | 93028 CH | 60.83 | Execução de Passeioem piso Intertravado, com bloco retangular, 20 x 10 cm, cor Natural, Esp. 6,0 cm com Colchão de Pó de Pedra e= 5,0 cm e rejunte com pó de pedra | 46.78 | m² | 73.32 | 3429.91
5.2 | 95031 CH | 80.76 | Piso Podotátil de Concreto Alerta/Direcional 40x40x2,50 cm, sobre lastro de concreto espessura 3 cm e rejunte cimenticio, excluso colchão | 12.65 | m² | 97.35 | 1231.48
5.3 | 95031 CH | 80.76 | Piso Podotátil de Concreto Alerta/Direcional 40x40x2,50 cm, sobre lastro de concreto espessura 3 cm e rejunte cimenticio, excluso colchão | 2.1 | m² | 97.35 | 204.44
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 4865.83
6 |  |  | VIGA DE ACABAMENTO
6.1 | 94970 S. | 315.94 | Concreto Fck = 20 Mpa, virado em Betoneira | 0.29 | m³ | 380.83 | 110.44
6.2 | 74007/001 S. | 26.51 | Forma de Madeira para viga com reaproveitamento | 7.76 | m² | 31.96 | 248.01
6.3 | 92760 S. | 10.73 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura de concreto armado Aço CA-50 de 6,3 mm - montagem | 14.32 | kg | 12.93 | 185.16
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 543.61
7 |  |  | MEIO FIO
7.1 | 74223/001 S. | 34.61 | Assentamento de Guia (Meio Fio) em trecho reto, confeccionada em concreto Pré-fabricado Dim 100x15x13x30 cm, rejuntado c/ argamassa, para vias urbanas | 37.5 | m | 41.72 | 1564.5
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 1564.5
8 |  |  | TAMPA EM CONCRETO ARMADO
8.1 | 94970 S. | 315.94 | Concreto Fck = 20 Mpa, virado em Betoneira | 0 | m³ | 380.83 | 0
8.2 | 92770 S. | 7.37 | Armação de Laje de uma estrutura convencional de Concreto armado, utilizando Aço CA - 50 de 8,00 mm - Montagem | 0 | kg | 8.88 | 0
8.3 | 74007/001 | 26.51 | Forma de Tabua p/ Concreto em Fundação c/ reaproveitamento 10X | 0 | m² | 31.96 | 0
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 0
9 |  |  | PASSEIO PÚBLICO SOBRE A PONTE
Passeio Público SOBRE A PONTE
9.1 | 87632 S. | 34.61 | Contrapiso em Argamassa Traço 1:4, Preparo Manual, Esp. 3,0 cm | 0 | m² | 41.72 | 0
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 0
|  |  | TOTAL GERAL DA OBRA...........................................................................R$ |  |  |  |  | 7309.21
Maravilha (SC), 26 de Fevereiro de 2016.
S = tabela SINAPI (sintética)
I = tabela SINAPI (insumos)
CH = GIGOV Chapecó
D = tabela DNIT/SICRO (Janeiro/2016) - com desoneração |  |  |  | Carline Joice Hackenhaar
Engenheira Civil - Amerios
- O valor do material e mão de obra foi obtida através da tab. do SINAPI s/ Desoneração - SETEMBRO/2016 |  |  |  | CREA/SC 090.319-0
- Cub referente mês de NOVEMBRO/2016 = R$ 1.639,37
- O BDI considerado foi de 20,54%
Importante:
- A Amerios somente seguirá como referencia para a realização dos orçamentos a tabela do SINAPI solicitados pela CEF e Ministérios.

## Pas. Cristo Rei I - LD
ORÇAMENTO GLOBAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO OESTE
Prefeito : AIRTON ANTONIO REINEHR
Projeto : PASSEIO PÚBLICO
Local : AVENIDA CRISTO REI - TRECHO I - Lado Direito
Área : 73,55 m² | [6 empty] | BDI = 20,54%
Item | Código | Custo R$ | Discriminação | Quant. | Un | Custo c/ BDI | Valor total | Total
| SINAPI | SINAPI |  |  |  | (R$) | (R$) | (R$)
1 |  |  | RETIRADAS
1.1 | 73822/002 S. | 0.58 | Remoção de Solo | 73.55 | m² | 0.7 | 51.49
1.2 | 73616 S. | 221.5 | Demolição de Concreto Simples | 0.29 | m³ | 267 | 77.43
1.3 | 5S 02 908 00 D. | 22.82 | Arrancamento e Remoção de paralelepípedos | 0 | m² | 27.51 | 0
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 128.92
2 |  |  | TERRAPLENAGEM
2.1 | 72961 S. | 1.35 | Regularização e Compactação de subleito até 20 cm | 73.55 | m² | 1.63 | 119.89
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 119.89
3 |  |  | LOCAÇÃO
3.1 | 78472 S. | 0.35 | Locação da Obra | 73.55 | m² | 0.42 | 30.89
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 30.89
4 |  |  | RAMPA DE ACESSIBILIDADE
4.1 | 95240 S. | 12.74 | Lastro de Concreto, e= 3,0 cm, preparo mecânico inclusos lançamentos e adensamento | 9.17 | m² | 15.36 | 140.85
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 140.85
5 |  |  | PASSEIO PÚBLICO
Passeio Público
5.1 | 93028 CH | 60.83 | Execução de Passeioem piso Intertravado, com bloco retangular, 20 x 10 cm, cor Natural, Esp. 6,0 cm com Colchão de Pó de Pedra e= 5,0 cm e rejunte com pó de pedra | 49.03 | m² | 73.32 | 3594.88
5.2 | 95031 CH | 80.76 | Piso Podotátil de Concreto Alerta/Direcional 40x40x2,50 cm, sobre lastro de concreto espessura 3 cm e rejunte cimenticio, excluso colchão | 13.25 | m² | 97.35 | 1289.89
5.3 | 95031 CH | 80.76 | Piso Podotátil de Concreto Alerta/Direcional 40x40x2,50 cm, sobre lastro de concreto espessura 3 cm e rejunte cimenticio, excluso colchão | 2.1 | m² | 97.35 | 204.44
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 5089.21
6 |  |  | VIGA DE ACABAMENTO
6.1 | 94970 S. | 315.94 | Concreto Fck = 20 Mpa, virado em Betoneira | 0.35 | m³ | 380.83 | 133.29
6.2 | 74007/001 S. | 26.51 | Forma de Madeira para viga com reaproveitamento | 9.38 | m² | 31.96 | 299.78
6.3 | 92760 S. | 10.73 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura de concreto armado Aço CA-50 de 6,3 mm - montagem | 17.3 | kg | 12.93 | 223.69
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 656.76
7 |  |  | MEIO FIO
7.1 | 74223/001 S. | 34.61 | Assentamento de Guia (Meio Fio) em trecho reto, confeccionada em concreto Pré-fabricado Dim 100x15x13x30 cm, rejuntado c/ argamassa, para vias urbanas | 41 | m | 41.72 | 1710.52
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 1710.52
8 |  |  | TAMPA EM CONCRETO ARMADO
8.1 | 94970 S. | 315.94 | Concreto Fck = 20 Mpa, virado em Betoneira | 0 | m³ | 380.83 | 0
8.2 | 92770 S. | 7.37 | Armação de Laje de uma estrutura convencional de Concreto armado, utilizando Aço CA - 50 de 8,00 mm - Montagem | 0 | kg | 8.88 | 0
8.3 | 74007/001 | 26.51 | Forma de Tabua p/ Concreto em Fundação c/ reaproveitamento 10X | 0 | m² | 31.96 | 0
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 0
9 |  |  | PASSEIO PÚBLICO SOBRE A PONTE
Passeio Público SOBRE A PONTE
9.1 | 87632 S. | 34.61 | Contrapiso em Argamassa Traço 1:4, Preparo Manual, Esp. 3,0 cm | 0 | m² | 41.72 | 0
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 0
|  |  | TOTAL GERAL DA OBRA...........................................................................R$ |  |  |  |  | 7877.04
Maravilha (SC), 26 de Fevereiro de 2016.
S = tabela SINAPI (sintética)
I = tabela SINAPI (insumos)
CH = GIGOV Chapecó
D = tabela DNIT/SICRO (Janeiro/2016) - com desoneração |  |  |  | Carline Joice Hackenhaar
Engenheira Civil - Amerios
- O valor do material e mão de obra foi obtida através da tab. do SINAPI s/ Desoneração - SETEMBRO/2016 |  |  |  | CREA/SC 090.319-0
- Cub referente mês de NOVEMBRO/2016 = R$ 1.639,37
- O BDI considerado foi de 20,54%
Importante:
- A Amerios somente seguirá como referencia para a realização dos orçamentos a tabela do SINAPI solicitados pela CEF e Ministérios.

## Pas. Cristo Rei II - LE
ORÇAMENTO GLOBAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO OESTE
Prefeito : AIRTON ANTONIO REINEHR
Projeto : PASSEIO PÚBLICO
Local : AVENIDA CRISTO REI - TRECHO II - Lado Esquerdo
Área : 198,55 m² | [6 empty] | BDI = 20,54%
Item | Código | Custo R$ | Discriminação | Quant. | Un | Custo c/ BDI | Valor total | Total
| SINAPI | SINAPI |  |  |  | (R$) | (R$) | (R$)
1 |  |  | RETIRADAS
1.1 | 73822/002 S. | 0.58 | Remoção de Solo | 198.55 | m² | 0.7 | 138.99
1.2 | 73616 S. | 221.5 | Demolição de Concreto Simples | 0.38 | m³ | 267 | 101.46
1.3 | 5S 02 908 00 D. | 22.82 | Arrancamento e Remoção de paralelepípedos | 0 | m² | 27.51 | 0
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 240.45
2 |  |  | TERRAPLENAGEM
2.1 | 72961 S. | 1.35 | Regularização e Compactação de subleito até 20 cm | 198.55 | m² | 1.63 | 323.64
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 323.64
3 |  |  | LOCAÇÃO
3.1 | 78472 S. | 0.35 | Locação da Obra | 198.55 | m² | 0.42 | 83.39
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 83.39
4 |  |  | RAMPA DE ACESSIBILIDADE
4.1 | 95240 S. | 12.74 | Lastro de Concreto, e= 3,0 cm, preparo mecânico inclusos lançamentos e adensamento | 18.33 | m² | 15.36 | 281.55
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 281.55
5 |  |  | PASSEIO PÚBLICO
Passeio Público
5.1 | 93028 CH | 60.83 | Execução de Passeioem piso Intertravado, com bloco retangular, 20 x 10 cm, cor Natural, Esp. 6,0 cm com Colchão de Pó de Pedra e= 5,0 cm e rejunte com pó de pedra | 137.87 | m² | 73.32 | 10108.63
5.2 | 95031 CH | 80.76 | Piso Podotátil de Concreto Alerta/Direcional 40x40x2,50 cm, sobre lastro de concreto espessura 3 cm e rejunte cimenticio, excluso colchão | 35.9 | m² | 97.35 | 3494.87
5.3 | 95031 CH | 80.76 | Piso Podotátil de Concreto Alerta/Direcional 40x40x2,50 cm, sobre lastro de concreto espessura 3 cm e rejunte cimenticio, excluso colchão | 5.5 | m² | 97.35 | 535.43
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 14138.93
6 |  |  | VIGA DE ACABAMENTO
6.1 | 94970 S. | 315.94 | Concreto Fck = 20 Mpa, virado em Betoneira | 0 | m³ | 380.83 | 0
6.2 | 74007/001 S. | 26.51 | Forma de Madeira para viga com reaproveitamento | 0 | m² | 31.96 | 0
6.3 | 92760 S. | 10.73 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura de concreto armado Aço CA-50 de 6,3 mm - montagem | 0 | kg | 12.93 | 0
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 0
7 |  |  | MEIO FIO
7.1 | 74223/001 S. | 34.61 | Assentamento de Guia (Meio Fio) em trecho reto, confeccionada em concreto Pré-fabricado Dim 100x15x13x30 cm, rejuntado c/ argamassa, para vias urbanas | 108.5 | m | 41.72 | 4526.62
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 4526.62
8 |  |  | TAMPA EM CONCRETO ARMADO
8.1 | 94970 S. | 315.94 | Concreto Fck = 20 Mpa, virado em Betoneira | 0 | m³ | 380.83 | 0
8.2 | 92770 S. | 7.37 | Armação de Laje de uma estrutura convencional de Concreto armado, utilizando Aço CA - 50 de 8,00 mm - Montagem | 0 | kg | 8.88 | 0
8.3 | 74007/001 | 26.51 | Forma de Tabua p/ Concreto em Fundação c/ reaproveitamento 10X | 0 | m² | 31.96 | 0
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 0
9 |  |  | PASSEIO PÚBLICO SOBRE A PONTE
Passeio Público SOBRE A PONTE
9.1 | 87632 S. | 34.61 | Contrapiso em Argamassa Traço 1:4, Preparo Manual, Esp. 3,0 cm | 0 | m² | 41.72 | 0
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 0
|  |  | TOTAL GERAL DA OBRA...........................................................................R$ |  |  |  |  | 19594.58
Maravilha (SC), 26 de Fevereiro de 2016.
S = tabela SINAPI (sintética)
I = tabela SINAPI (insumos)
CH = GIGOV Chapecó
D = tabela DNIT/SICRO (Janeiro/2016) - com desoneração |  |  |  | Carline Joice Hackenhaar
Engenheira Civil - Amerios
- O valor do material e mão de obra foi obtida através da tab. do SINAPI s/ Desoneração - SETEMBRO/2016 |  |  |  | CREA/SC 090.319-0
- Cub referente mês de NOVEMBRO/2016 = R$ 1.639,37
- O BDI considerado foi de 20,54%
Importante:
- A Amerios somente seguirá como referencia para a realização dos orçamentos a tabela do SINAPI solicitados pela CEF e Ministérios.

## Pas. Cristo Rei II - LD
ORÇAMENTO GLOBAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO OESTE
Prefeito : AIRTON ANTONIO REINEHR
Projeto : PASSEIO PÚBLICO
Local : AVENIDA CRISTO REI - TRECHO II - Lado Direito
Área : 196,85 m² | [6 empty] | BDI = 20,54%
Item | Código | Custo R$ | Discriminação | Quant. | Un | Custo c/ BDI | Valor total | Total
| SINAPI | SINAPI |  |  |  | (R$) | (R$) | (R$)
1 |  |  | RETIRADAS
1.1 | 73822/002 S. | 0.58 | Remoção de Solo | 196.85 | m² | 0.7 | 137.8
1.2 | 73616 S. | 221.5 | Demolição de Concreto Simples | 0.43 | m³ | 267 | 114.81
1.3 | 5S 02 908 00 D. | 22.82 | Arrancamento e Remoção de paralelepípedos | 0 | m² | 27.51 | 0
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 252.61
2 |  |  | TERRAPLENAGEM
2.1 | 72961 S. | 1.35 | Regularização e Compactação de subleito até 20 cm | 196.85 | m² | 1.63 | 320.87
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 320.87
3 |  |  | LOCAÇÃO
3.1 | 78472 S. | 0.35 | Locação da Obra | 196.85 | m² | 0.42 | 82.68
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 82.68
4 |  |  | RAMPA DE ACESSIBILIDADE
4.1 | 95240 S. | 12.74 | Lastro de Concreto, e= 3,0 cm, preparo mecânico inclusos lançamentos e adensamento | 18.26 | m² | 15.36 | 280.47
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 280.47
5 |  |  | PASSEIO PÚBLICO
Passeio Público
5.1 | 93028 CH | 60.83 | Execução de Passeioem piso Intertravado, com bloco retangular, 20 x 10 cm, cor Natural, Esp. 6,0 cm com Colchão de Pó de Pedra e= 5,0 cm e rejunte com pó de pedra | 137.19 | m² | 73.32 | 10058.77
5.2 | 95031 CH | 80.76 | Piso Podotátil de Concreto Alerta/Direcional 40x40x2,50 cm, sobre lastro de concreto espessura 3 cm e rejunte cimenticio, excluso colchão | 35.9 | m² | 97.35 | 3494.87
5.3 | 95031 CH | 80.76 | Piso Podotátil de Concreto Alerta/Direcional 40x40x2,50 cm, sobre lastro de concreto espessura 3 cm e rejunte cimenticio, excluso colchão | 5.5 | m² | 97.35 | 535.43
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 14089.07
6 |  |  | VIGA DE ACABAMENTO
6.1 | 94970 S. | 315.94 | Concreto Fck = 20 Mpa, virado em Betoneira | 0.38 | m³ | 380.83 | 144.72
6.2 | 74007/001 S. | 26.51 | Forma de Madeira para viga com reaproveitamento | 10 | m² | 31.96 | 319.6
6.3 | 92760 S. | 10.73 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura de concreto armado Aço CA-50 de 6,3 mm - montagem | 18.45 | kg | 12.93 | 238.56
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 702.88
7 |  |  | MEIO FIO
7.1 | 74223/001 S. | 34.61 | Assentamento de Guia (Meio Fio) em trecho reto, confeccionada em concreto Pré-fabricado Dim 100x15x13x30 cm, rejuntado c/ argamassa, para vias urbanas | 112.5 | m | 41.72 | 4693.5
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 4693.5
8 |  |  | TAMPA EM CONCRETO ARMADO
8.1 | 94970 S. | 315.94 | Concreto Fck = 20 Mpa, virado em Betoneira | 0 | m³ | 380.83 | 0
8.2 | 92770 S. | 7.37 | Armação de Laje de uma estrutura convencional de Concreto armado, utilizando Aço CA - 50 de 8,00 mm - Montagem | 0 | kg | 8.88 | 0
8.3 | 74007/001 | 26.51 | Forma de Tabua p/ Concreto em Fundação c/ reaproveitamento 10X | 0 | m² | 31.96 | 0
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 0
9 |  |  | PASSEIO PÚBLICO SOBRE A PONTE
Passeio Público SOBRE A PONTE
9.1 | 87632 S. | 34.61 | Contrapiso em Argamassa Traço 1:4, Preparo Manual, Esp. 3,0 cm | 0 | m² | 41.72 | 0
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 0
|  |  | TOTAL GERAL DA OBRA...........................................................................R$ |  |  |  |  | 20422.08
Maravilha (SC), 26 de Fevereiro de 2016.
S = tabela SINAPI (sintética)
I = tabela SINAPI (insumos)
CH = GIGOV Chapecó
D = tabela DNIT/SICRO (Janeiro/2016) - com desoneração |  |  |  | Carline Joice Hackenhaar
Engenheira Civil - Amerios
- O valor do material e mão de obra foi obtida através da tab. do SINAPI s/ Desoneração - SETEMBRO/2016 |  |  |  | CREA/SC 090.319-0
- Cub referente mês de NOVEMBRO/2016 = R$ 1.639,37
- O BDI considerado foi de 20,54%
Importante:
- A Amerios somente seguirá como referencia para a realização dos orçamentos a tabela do SINAPI solicitados pela CEF e Ministérios.

## Pas. Ambrósio - LE
ORÇAMENTO GLOBAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO OESTE
Prefeito : AIRTON ANTONIO REINEHR
Projeto : PASSEIO PÚBLICO
Local : RUA IRMÃO AMBRÓSIO - TRECHO I - Lado Esquerdo
Área : 212,40 m² | [6 empty] | BDI = 20,54%
Item | Código | Custo R$ | Discriminação | Quant. | Un | Custo c/ BDI | Valor total | Total
| SINAPI | SINAPI |  |  |  | (R$) | (R$) | (R$)
1 |  |  | RETIRADAS
1.1 | 73822/002 S. | 0.58 | Remoção de Solo | 198.05 | m² | 0.7 | 138.64
1.2 | 73616 S. | 221.5 | Demolição de Concreto Simples | 0 | m³ | 267 | 0
1.3 | 5S 02 908 00 D. | 22.82 | Arrancamento e Remoção de paralelepípedos | 0 | m² | 27.51 | 0
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 138.64
2 |  |  | TERRAPLENAGEM
2.1 | 72961 S. | 1.35 | Regularização e Compactação de subleito até 20 cm | 198.05 | m² | 1.63 | 322.82
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 322.82
3 |  |  | LOCAÇÃO
3.1 | 78472 S. | 0.35 | Locação da Obra | 198.05 | m² | 0.42 | 83.18
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 83.18
4 |  |  | RAMPA DE ACESSIBILIDADE
4.1 | 95240 S. | 12.74 | Lastro de Concreto, e= 3,0 cm, preparo mecânico inclusos lançamentos e adensamento | 18.32 | m² | 15.36 | 281.4
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 281.4
5 |  |  | PASSEIO PÚBLICO
Passeio Público
5.1 | 93028 CH | 60.83 | Execução de Passeioem piso Intertravado, com bloco retangular, 20 x 10 cm, cor Natural, Esp. 6,0 cm com Colchão de Pó de Pedra e= 5,0 cm e rejunte com pó de pedra | 138.33 | m² | 73.32 | 10142.36
5.2 | 95031 CH | 80.76 | Piso Podotátil de Concreto Alerta/Direcional 40x40x2,50 cm, sobre lastro de concreto espessura 3 cm e rejunte cimenticio, excluso colchão | 39.7 | m² | 97.35 | 3864.8
5.3 | 95031 CH | 80.76 | Piso Podotátil de Concreto Alerta/Direcional 40x40x2,50 cm, sobre lastro de concreto espessura 3 cm e rejunte cimenticio, excluso colchão | 4.8 | m² | 97.35 | 467.28
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 14474.44
6 |  |  | VIGA DE ACABAMENTO
6.1 | 94970 S. | 315.94 | Concreto Fck = 20 Mpa, virado em Betoneira | 1.4 | m³ | 380.83 | 533.16
6.2 | 74007/001 S. | 26.51 | Forma de Madeira para viga com reaproveitamento | 37.38 | m² | 31.96 | 1194.66
6.3 | 92760 S. | 10.73 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura de concreto armado Aço CA-50 de 6,3 mm - montagem | 38.97 | kg | 12.93 | 503.88
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 2231.7
7 |  |  | MEIO FIO
7.1 | 74223/001 S. | 34.61 | Assentamento de Guia (Meio Fio) em trecho reto, confeccionada em concreto Pré-fabricado Dim 100x15x13x30 cm, rejuntado c/ argamassa, para vias urbanas | 109.5 | m | 41.72 | 4568.34
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 4568.34
8 |  |  | TAMPA EM CONCRETO ARMADO
8.1 | 94970 S. | 315.94 | Concreto Fck = 20 Mpa, virado em Betoneira | 0.04 | m³ | 380.83 | 15.23
8.2 | 92770 S. | 7.37 | Armação de Laje de uma estrutura convencional de Concreto armado, utilizando Aço CA - 50 de 8,00 mm - Montagem | 3.24 | kg | 8.88 | 28.77
8.3 | 74007/001 | 26.51 | Forma de Tabua p/ Concreto em Fundação c/ reaproveitamento 10X | 1.17 | m² | 31.96 | 37.39
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 81.39
9 |  |  | PASSEIO PÚBLICO SOBRE A PONTE
Passeio Público SOBRE A PONTE
9.1 | 87632 S. | 34.61 | Contrapiso em Argamassa Traço 1:4, Preparo Manual, Esp. 3,0 cm | 10.45 | m² | 41.72 | 435.97
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 435.97
|  |  | TOTAL GERAL DA OBRA...........................................................................R$ |  |  |  |  | 22617.88
Maravilha (SC), 26 de Fevereiro de 2016.
S = tabela SINAPI (sintética)
I = tabela SINAPI (insumos)
CH = GIGOV Chapecó
D = tabela DNIT/SICRO (Janeiro/2016) - com desoneração |  |  |  | Carline Joice Hackenhaar
Engenheira Civil - Amerios
- O valor do material e mão de obra foi obtida através da tab. do SINAPI s/ Desoneração - SETEMBRO/2016 |  |  |  | CREA/SC 090.319-0
- Cub referente mês de NOVEMBRO/2016 = R$ 1.639,37
- O BDI considerado foi de 20,54%
Importante:
- A Amerios somente seguirá como referencia para a realização dos orçamentos a tabela do SINAPI solicitados pela CEF e Ministérios.

## Pas. Ambrósio - LD
ORÇAMENTO GLOBAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO OESTE
Prefeito : AIRTON ANTONIO REINEHR
Projeto : PASSEIO PÚBLICO
Local : RUA IRMÃO AMBRÓSIO - TRECHO I - Lado Direito
Área : 182,95 m² | [6 empty] | BDI = 20,54%
Item | Código | Custo R$ | Discriminação | Quant. | Un | Custo c/ BDI | Valor total | Total
| SINAPI | SINAPI |  |  |  | (R$) | (R$) | (R$)
1 |  |  | RETIRADAS
1.1 | 73822/002 S. | 0.58 | Remoção de Solo | 151.4 | m² | 0.7 | 105.98
1.2 | 73616 S. | 221.5 | Demolição de Concreto Simples | 0 | m³ | 267 | 0
1.3 | 5S 02 908 00 D. | 22.82 | Arrancamento e Remoção de paralelepípedos | 19.05 | m² | 27.51 | 524.07
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 630.05
2 |  |  | TERRAPLENAGEM
2.1 | 72961 S. | 1.35 | Regularização e Compactação de subleito até 20 cm | 170.45 | m² | 1.63 | 277.83
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 277.83
3 |  |  | LOCAÇÃO
3.1 | 78472 S. | 0.35 | Locação da Obra | 170.45 | m² | 0.42 | 71.59
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 71.59
4 |  |  | RAMPA DE ACESSIBILIDADE
4.1 | 95240 S. | 12.74 | Lastro de Concreto, e= 3,0 cm, preparo mecânico inclusos lançamentos e adensamento | 18.25 | m² | 15.36 | 280.32
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 280.32
5 |  |  | PASSEIO PÚBLICO
Passeio Público
5.1 | 93028 CH | 60.83 | Execução de Passeioem piso Intertravado, com bloco retangular, 20 x 10 cm, cor Natural, Esp. 6,0 cm com Colchão de Pó de Pedra e= 5,0 cm e rejunte com pó de pedra | 114.45 | m² | 73.32 | 8391.47
5.2 | 95031 CH | 80.76 | Piso Podotátil de Concreto Alerta/Direcional 40x40x2,50 cm, sobre lastro de concreto espessura 3 cm e rejunte cimenticio, excluso colchão | 33.45 | m² | 97.35 | 3256.36
5.3 | 95031 CH | 80.76 | Piso Podotátil de Concreto Alerta/Direcional 40x40x2,50 cm, sobre lastro de concreto espessura 3 cm e rejunte cimenticio, excluso colchão | 4.7 | m² | 97.35 | 457.55
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 12105.38
6 |  |  | VIGA DE ACABAMENTO
6.1 | 94970 S. | 315.94 | Concreto Fck = 20 Mpa, virado em Betoneira | 1.16 | m³ | 380.83 | 441.76
6.2 | 74007/001 S. | 26.51 | Forma de Madeira para viga com reaproveitamento | 31.08 | m² | 31.96 | 993.32
6.3 | 92760 S. | 10.73 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura de concreto armado Aço CA-50 de 6,3 mm - montagem | 57.34 | kg | 12.93 | 741.41
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 2176.49
7 |  |  | MEIO FIO
7.1 | 74223/001 S. | 34.61 | Assentamento de Guia (Meio Fio) em trecho reto, confeccionada em concreto Pré-fabricado Dim 100x15x13x30 cm, rejuntado c/ argamassa, para vias urbanas | 92 | m | 41.72 | 3838.24
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 3838.24
8 |  |  | TAMPA EM CONCRETO ARMADO
8.1 | 94970 S. | 315.94 | Concreto Fck = 20 Mpa, virado em Betoneira | 0.12 | m³ | 380.83 | 45.7
8.2 | 92770 S. | 7.37 | Armação de Laje de uma estrutura convencional de Concreto armado, utilizando Aço CA - 50 de 8,00 mm - Montagem | 9.2 | kg | 8.88 | 81.7
8.3 | 74007/001 | 26.51 | Forma de Tabua p/ Concreto em Fundação c/ reaproveitamento 10X | 2.93 | m² | 31.96 | 93.64
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 221.04
9 |  |  | PASSEIO PÚBLICO SOBRE A PONTE
Passeio Público SOBRE A PONTE
9.1 | 87632 S. | 34.61 | Contrapiso em Argamassa Traço 1:4, Preparo Manual, Esp. 3,0 cm | 9.5 | m² | 41.72 | 396.34
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 396.34
|  |  | TOTAL GERAL DA OBRA...........................................................................R$ |  |  |  |  | 19997.28
Maravilha (SC), 26 de Fevereiro de 2016.
S = tabela SINAPI (sintética)
I = tabela SINAPI (insumos)
CH = GIGOV Chapecó
D = tabela DNIT/SICRO (Janeiro/2016) - com desoneração |  |  |  | Carline Joice Hackenhaar
Engenheira Civil - Amerios
- O valor do material e mão de obra foi obtida através da tab. do SINAPI s/ Desoneração - SETEMBRO/2016 |  |  |  | CREA/SC 090.319-0
- Cub referente mês de NOVEMBRO/2016 = R$ 1.639,37
- O BDI considerado foi de 20,54%
Importante:
- A Amerios somente seguirá como referencia para a realização dos orçamentos a tabela do SINAPI solicitados pela CEF e Ministérios.